**ส่วนที่ 1**

#### ข้อมูลทั่วไป

1. **ชื่อ เทศบาลตำบลไม้เรียง**
2. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร
	1. ที่ตั้ง



ที่ตั้ง เทศบาลตำบลไม้เรียง อยู่ห่างจากอำเภอฉวาง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และ

อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร มีจำนวนพื้นที่ 2.48 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,730 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับชุมชนข้างเคียงดังนี้

 **ทิศเหนือ** ติดต่อกับหมู่ 5 บ้านปากกะเปียด ตำบลนาเขลียง

 **ทิศใต้**  ติดต่อกับหมู่ 7 บ้านหนองมวง ตำบลไม้เรียง

 **ทิศตะวันออก** ติดต่อกับแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 2 บ้านไสโคกเกาะ และหมู่ที่ 3

 บ้านท่าแห้ง ตำบลนาแว

 **ทิศตะวันตก** ติดต่อกับทางรถไฟและหมู่ที่ 2 บ้านคลองหราด ตำบลไม้เรียง

2

**2.2 สภาพภูมิประเทศ**

 เป็นลักษณะของที่ราบเชิงเขา มีภูเขาอยู่ห่างทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 50-100 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางมีแม่น้ำลำคลองที่สำคัญ คือ แม่น้ำตาปีไหลผ่านตามแนวเขตทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาล ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร

  **2.3 ลักษณะของดิน**

พื้นที่เขตเทศบาลตำบลไม้เรียง ลักษณะของดินเป็นดินเนื้อละเอียด มีอินทรีย์วัตถุเหมาะ

สำหรับการเพาะปลูก ส่วนบริเวณอื่นเป็นบริเวณที่สูงหรือเนินเขา ลักษณะของดินเป็นดินเนื้อหยาบ มีอินทรีย์วัตถุน้อยเหมาะสำหรับการปลูกไม้ยืนต้น

* 1. **ลักษณะภูมิอากาศ**

 ลักษณะอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 24 องซาเซลเซียส

แบ่งออกได้เป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนมกราคม

* 1. **ประชากร**

**2.5.1 ด้านจำนวนประชากร**

 ในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง มีประชากร จำนวน 2,402 คน เป็นชาย จำนวน

1,158 คน เป็นหญิง จำนวน 1,244 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 1,249 ครัวเรือน สามารถแยกช่วงอายุได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563)

3

**2.5.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ช่วงอายุ** | **ชาย****(คน)** | **หญิง****(คน)** | **รวม****(คน)** |
| น้อยกว่า 1 ปีเต็ม1 ปีเต็ม – 6 ปี7 ปีเต็ม – 12 ปี13 ปีเต็ม – 17 ปี18 ปีเต็ม -25 ปี26 ปีเต็ม -60 ปีมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป | 12859370108591199 | 5587169118643280 | 171431641392261,234479 |
| **รวมทั้งหมด** | **1,158** | **1,244** | **2,402** |

 **หมายเหตุ** : จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง แยกตามช่วงอายุ เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563

**แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง**

3

 3

 3

 **หมายเหตุ** : จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง แยกตามช่วงอายุ เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย

ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563

4

1. **วิสัยทัศน์** ในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไม้เรียง คือ

“เทศบาลตำบลไม้เรียง เป็นชุมชนเข้มแข็ง และน่าอยู่”

**3.1 พันธกิจ**

1. สร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน

1. ส่งเสริมด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว

นันทนาการและการกีฬา

1. ส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความ

ยากจน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต
2. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. สร้างระบบการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการคุ้มครองดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

พัฒนา สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์เมือง

1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างระบบการบริหารการจัดการ

ที่ดีมีความโปร่งใส ส่งเสริมสนับสนุนการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย

**3.2 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา**

1. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในทุก ๆ ด้าน ให้เกิดผลการพัฒนาที่ยั่งยืนมีคุณภาพ
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้ประชาชน

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า
2. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพเสริม ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและแก้ไข

ปัญหาความยากจน

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคน,สังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและจัดให้มีสวัสดิการ

สังคม

1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. มีสภาพแวดล้อมที่ดี
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง

5

**4. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น**

 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไม้เรียง ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบลไม้เรียง

แยกได้ 6 ด้าน ดังนี้

1. **นโยบายด้านเศรษฐกิจ**
	1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพ กลุ่มผู้สนใจ โดย

ยึดหลักการหรือแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

* 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ และพัฒนากลุ่มอาชีพ อันที่จะนำไปสู่

รายได้หลักหรือรายได้เสริม

* 1. พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ภายในเขตเทศบาลที่เหมาะสม เพื่อรองรับตลาดที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต

1. **นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม**
	1. ส่งเสริมและสนับสนุนในการเรียนรู้ทุกระดับ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ โดย

ยึดหลักผู้เรียนผู้ศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้

* 1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสนใจด้านการศึกษา พร้อม

ทั้งยกระดับมาตรฐานการกีฬาให้กับโรงเรียนและชุมชน อีกทั้งจะพัฒนาพื้นที่ลานกีฬาของชุมชนให้มีความเหมาะสม

* 1. ส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนา โดยสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และสมาชิก

ในครอบครัว หันมาสนใจศึกษาธรรมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

* 1. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมด้านศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม โดยมุ่ง

สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น และเน้นถึงความเป็นไทย

1. **นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน**
	1. พัฒนา ปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้

มาตรฐาน และครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตเทศบาล และมีความเชื่อมโยงกับท้องถิ่นใกล้เคียงอย่างมีคุณภาพ

* 1. พัฒนา ปรับปรุง แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ เพื่อให้มีน้ำในการอุปโภคและการ

เกษตรกรรม หรือการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงเกิดภาวะหรือสถานการณ์ภัยแล้ง อีกทั้งพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อน หรือออกกำลังกายภายในชุมชน

1. **นโยบายด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ**
	1. ส่งเสริม สนับสนุน การดูแลและการสร้างสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ

ให้กับประชาชน รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อชีวิต พร้อมทั้งการสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการควบคุมและป้องกันโรคต่าง ๆ ภายในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

6

* 1. พัฒนา ปรับปรุง รวมทั้งดูแลความสะอาด บริเวณถนน คูระบายน้ำ หรือสวน

สุขภาพชุมชน มิให้เป็นแหล่งสะสมหรือเพาะพันธุ์เชื้อโรค รวมทั้งควบคุมป้องกันมลพิษต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

* 1. พัฒนา ปรับปรุง ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งส่งเสริม

ให้ประชาชน และชุมชนคัดแยกขยะภายในครัวเรือน โดยนำกลับมาใช้ใหม่ หรือแปรสภาพให้เกิดมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งดำเนินการรณรงค์ลดสภาวะโลกร้อน

* 1. พัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำตาปี บริเวณชุมชนที่ประสบ

ปัญหาการพังทลายของดินริมตลิ่ง ประกอบกับพัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม โดยเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม

1. **นโยบายด้านสังคม ชุมชน**
	1. สนับสนุน และให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้

ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

* 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มหรือองค์กรชุมชนให้มีความรู้ ความเข้มแข็งและ

สามารถดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนากลุ่มหรือองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

* 1. ส่งเสริม สนับสนุน และดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน โดยมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งจัดระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติเหตุโดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

1. **นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ**
	1. ส่งเสริมและสนับสนุน การเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

* 1. พัฒนา ปรับปรุง อาคารสำนักงาน และบูรณะอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ของ

เทศบาลให้มีความทันสมัย มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เช่น การระวังอัคคีภัย การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ เพื่อให้งานบริการของเทศบาลเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

………………………………………………………………………

7

**แบบที่ 1 การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

#### แบบที่ 1 การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

##### **วัตถุประสงค์ของแบบ**

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใดอย่างไร

###### **ประโยชน์**

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล

**ระยะเวลาในการติดตาม**

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ

**องค์ประกอบของแบบ**

แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 18 ข้อ 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 6 ข้อ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 12 ข้อ (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการดำเนินการ/ไม่มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยกำกับนั่นเอง)

8

**แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลไม้เรียงโดยตนเอง**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อ เทศบาลตำบลไม้เรียง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี****การดำเนินงาน** | **ไม่มี****การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** | 🗸 |  |
| 1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| 4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
|  |  |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| 8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |
| 9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจของท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 🗸 |  |
| 12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 🗸 |  |
| 13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| 15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 🗸 |  |
| 16.มีการอนุมัติประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| 17.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 18.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | 🗸 |  |

9

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลไม้เรียง โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1**.** ชื่อ เทศบาลตำบลไม้เรียง

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

 🗹 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) □ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

 □ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) □ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

 **ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณตาม****เทศบัญญัติ****(บาท)** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** |
| **ดำเนิน****การแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนิน****การ** | **งบปกติ/****เงินอุดหนุน(บาท)** | **จ่ายขาดเงินสะสม(บาท)** |
| 1. | จัดทำปฏิทินประจำปี | 🗸 |  |  | 30,000 | 30,000 |  |
| 2. | สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง | 🗸 |  |  | 130,000 | 123,684.38 |  |

 **แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)**

10

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลไม้เรียง โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1.** ชื่อ เทศบาลตำบลไม้เรียง

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

 □ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) 🗹 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

 □ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) □ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณตาม****เทศบัญญัติ****(บาท)** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** |
| **ดำเนิน****การแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนิน****การ** | **งบปกติ/****เงินอุดหนุน(บาท)** | **จ่ายขาดเงินสะสม(บาท)** |
| 1. | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 🗸 |  |  | 70,000 | 61,482 |  |
| 2. | อบรมดนตรีไทย | 🗸 |  |  | 10,000 | 9,750 |  |
| 3. | ฝึกอบรมดนตรีสากล | 🗸 |  |  | 10,000 | 9,750 |  |
| 4. | จัดงานวันท้องถิ่นไทย | 🗸 |  |  | 5,000 | 400 |  |
| 5. | อบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVIC)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง | 🗸 |  |  | 36,900 | 31,280 |  |
| 6. | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลไม้เรียง | 🗸 |  |  | 150,000 | 119,624 |  |

11

 **แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลไม้เรียง โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

#### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

**1.** ชื่อ เทศบาลตำบลไม้เรียง

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

 □ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) □ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

 🗹 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) □ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณตาม****เทศบัญญัติ****(บาท)** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** |
| **ดำเนิน****การแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนิน****การ** | **งบปกติ/****เงินอุดหนุน(บาท)** | **จ่ายขาดเงินสะสม(บาท)** |
| 1. | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าห้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | 🗸 |  |  | 15,000 | 13,560 |  |
| 2. | ฝึกอบรมอาชีพเสริม | 🗸 |  |  | 30,000 | 11,185 |  |

12

 **แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลไม้เรียง โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. เทศบาลตำบลไม้เรียง

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

 □ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) □ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

 □ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) 🗹 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณตาม****เทศบัญญัติ****(บาท)** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** |
| **ดำเนิน****การแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนิน****การ** | **งบปกติ/****เงินอุดหนุน(บาท)** | **จ่ายขาดเงินสะสม(บาท)** |
| 1 | ขยายเขตไฟฟ้า (ศาลาชุมชนบ้านในทอนพัฒนา) | ✓ |  |  | 7,800 | 7,733.20 |  |
| 2 | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าศาลาชุมชนบ้านหนองตรุด | ✓ |  |  | 7,200 | 7,183.21 |  |
| 3 | ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(ซอยนายกั้ง) |  | 🗸 |  | 66,100 | 46,379.48 |  |
| 4 | ขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ(ถนนซอยบริเวณหลังสนามกีฬาชนไก่ทานพอสหมิตร |  | 🗸 |  | 98,600 | 98,539.72 |  |

-13

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณตาม****เทศบัญญัติ****(บาท)** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** |
| **ดำเนิน****การแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนิน การ** | **ยังไม่ได้ดำเนิน การ** | **งบปกติ/****เงินอุดหนุน(บาท)** | **จ่ายขาดเงินสะสม(บาท)** |
| 5. | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาถนนหนองตรุด 1 |  | 🗸 |  | 225,000 | 224,934.22 |  |
| 6. | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนแหลมทอง 2 (บ้านนายอุดม ซัง) |  | 🗸 |  | 123,700 | 121,800.73 |  |
| 7. | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาถนนแหลมทอง 3 (บ้านนายอำนวย ยกเลื่อน) |  | 🗸 |  | 78,000 | 76,970.89 |  |
| 8. | วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาถนนซอยนายกั้ง |  | 🗸 |  | 82,300 | 82,300 |  |
| 9. | ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ | 🗸 |  |  | 15,000 | 14,700 |  |
| 10. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศึกษา | 🗸 |  |  | 689,340 | 683,340 |  |
| 11. | ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้ปกครอง | 🗸 |  |  | 2,000 | 1,900 |  |
| 12. | อาหารกลางวัน | 🗸 |  |  | 576,000 | 548,000 |  |
| 13. | อาหารเสริม (นม) | 🗸 |  |  | 431,100 | 354,259.76 |  |
| 14. | เด็กไทยวัยใสใส่ใจจริยธรรม | 🗸 |  |  | 20,000 | 17,900 |  |
| 15. | โครงการประเพณีเดือนสิบ ประจำปี | 🗸 |  |  | 30,000 | 30,000 |  |
| 16. | จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | 🗸 |  |  | 112,800 | 98,880 |  |
| 17. | จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | 🗸 |  |  | 30,000 | 26,284 |  |

14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | **งบประมาณตาม****เทศบัญญัติ****(บาท)** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** |
| **ดำเนิน****การแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนิน****การ** | **ยังไม่ได้ดำเนิน****การ** | **งบปกติ/****เงินอุดหนุน(บาท)** | **จ่ายขาดเงินสะสม(บาท)** |
| 18. | โครงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลไม้เรียง | ✓ |  |  | 100,000 | 3,122 |  |
| 19. | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ✓ |  |  | 20,000 | 13,550 |  |
| 20. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ✓ |  |  | 3,300,000 | 3,185,500 |  |
| 21. | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ✓ |  |  | 580,000 | 548,000 |  |
| 22. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ✓ |  |  | 45,500 | 45,500 |  |
| 23. | จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญแห่งชาติ | ✓ |  |  | 30,000 | - |  |

**หมายเหตุ** : รายการที่ 3 – 4 อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าภูมิภาคสาขาอำเภอฉวาง

 รายการที่ 5 -8 อุดหนุนสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี

 รายการที่ 15 อุดหนุนอำเภอฉวาง

15

**ผลการติดตามผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563**

1. **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** |  |
| 1.ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ LED ถนนสายหน้าสถานีรถไฟทานพอ-ถนนเจริญอารีย์อุทิศ | 428,000 | - | กันเงิน |
| 2.ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ชุมชนหน้าวัดหาดสูงพัฒนา | 401,800 | - | กันเงิน |
| 3.ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ถนนทานพอ -นาเขลียง | 446,800 | - | กันเงิน |
| 4.ขยายเขตไฟฟ้า (ศาลาชุมชนบ้านในทอนพัฒนา) | 7,800 | 7,733.20 |  |
| 5.ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าศาลาชุมชนบ้านหนองตรุด | 7,200 | 7,183.21 |  อุดหนุน |
| 6.ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (ซอยนายกั้ง) | 66,100 | 46,379.48 |  การไฟฟ้า |
| 7.ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (ถนนซอยบริเวณหลังสนามกีฬาชนไก่ทานพอสหมิตร) | 98,600 | 98,539.72 |  |
| 8.วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนหนองตรุด 1 | 225,000 | 224,934.22 |  |
| 9.วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนแหลมทอง 2 (บ้านนายอุดม ซัง) | 123,700 | 121,800.73 |  อุดหนุน การประปา |
| 10.วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนแหลมทอง 3 (บ้านนายอำนวย ยกเลื่อน) | 78,000 | 76,970.89 |  |
| 11.วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนซอยนายกั้ง | 82,300 | 82,300 |  |
| 12.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยวารี | 218,000 | - | กันเงิน |
| 13.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทองพรหม | 159,000 | - | กันเงิน |
| 14.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สภ.ไม้เรียง | 500,000 | - | กันเงิน |

16

 **2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม**

 **2.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** |
| 1.ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ | 15,000 | 14,700 |  |
| 2.พัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลไม้เรียง | 10,000 | - |  |
| 3.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 689,800 | 683,340 |  |
| 4.ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้ปกครอง | 2,000 | 1,900 |  |
| 5.ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม | 2,000 | - |  |
| 6.หนูน้อยท่องโลกกว้างเสริมพัฒนาการ | 10,000 | - |  |
| 7.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 70,000 | 61,482 |  |
| 8.อาหารกลางวัน | 576,000 | 548,000 |  |
| 9.อาหารเสริม(นม) | 431,100 | 354,259.76 |  |

 **2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** |
| 1.วันสำคัญ | 4,000 | - |  |
| 2.แข่งขันกีฬาเทศบาล ประจำปี | 250,000 | - |  |
| 3.แข่งขันกีฬาภายในหน่วยงานเทศบาล | 150,000 | - |  |
| 4.จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในอำเภอ ท้องถิ่นอื่น หรือหน่วยงานอื่น | 25,000 | - |  |
| 5.เด็กไทยวัยใสใส่ใจจริยธรรม | 20,000 | 17,900 |  |
| 6.อบรมกีฬาแก่เด็กและเยาวชน | 15,000 | - |  |
| 7.อบรมดนตรีไทย | 10,000 | 9,750 |  |
| 8.ฝึกอบรมดนตรีสากล | 10,000 | 9,750 |  |
| 9.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 20,000 | - |  |
| 10.กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญแห่งชาติ | 30,000 | - | ไม่ใช้งบประมาณ |
| 11.สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง | 130,000 | 123,684.38 |  |
| 12.สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ “ทานพอ” | 150,000 |  - |  |
| 13.เงินอุดหนุนโครงการประเพณีเดือนสิบ ประจำปี | 30,000 | 30,000 | อุดหนุนอำเภอ |

17

 **2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** |
| 1.จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | 112,800 | 98,880 |  |
| 2.จัดงานวันท้องถิ่นไทย | 5,000 | 400 |  |

 **3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ**

 **3.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** |
| 1.ชุมชนปลอดขยะ | 37,000 | - |  |
| 2.ธนาคารขยะในโรงเรียน | 22,000 | - |  |
| 3.สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | 15,000 | 13,560 |  |
| 4.พระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | 13,550 |  |
| 5.พระราชดำริด้านสาธารณสุข | 100,000 | - | อุดหนุนชุมชน |
| 6.อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVIC-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง | 36,900 | 31,280 |  |

 **4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ**

 **4.1 แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** |
| 1.จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 80,000 | - |  |
| 2.จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 10,000 | - |  |
| 3.ตลาดริมน้ำอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | 100,000 | - |  |

18

 **5. ยุทธศาสตร์สังคมชุมชน**

 **5.1 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** |
| 1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 3,300,000 | 3,185,500 |  |
| 2.เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 580,000 | 548,000 |  |
| 3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 45,500 | 45,500 |  |
| 4.สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน | 50,000 | - |  |

 **5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** |
| 1.ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลไม้เรียง | 100,000 | 3,122 |  |
| 2.ซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15,000 | - |  |
| 3.ฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในสำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง | 30,000 | - |  |
| 4.ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุบัติเหตุทางถนน | 50,000 | - |  |
| 5.ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ประจำปี | 100,000 | - |  |
| 6.ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลไม้เรียง | 150,000 | 119,624 |  |

 **5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** |
| 1.โครงการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 30,000 | - |  |
| 2.ฝึกอบรมอาชีพเสริม | 30,000 | 11,185 |  |
| 3.พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 200,000 | - |  |
| 4.เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและอยู่ตามลำพัง (เพื่อนเยี่ยมเพื่อน) | 30,000 | - |  |
| 5.รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 30,000 | - |  |
| 6.ส่งเสริมความรู้และการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 250,000 | - |  |

19

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** |
| 7.สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล ไม้เรียง (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) | 10,000 | - |  |
| 8.สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล ไม้เรียง “เด็กไทยโตไปไม่โกง” | 10,000 | - |  |
| 9.จัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่พึ่งตนเอง | 50,000 | - |  |

 **6. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

 **6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** |
| 1.จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | 30,000 | 26,284 |  |
| 2.พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน | 90,000 | - |  |
| 3.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | 20,000 | - |  |
| 4.จัดทำปฏิทินประจำปี | 30,000 | 30,000 |  |
| 5.เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้เรียง | 425,000 | - |  |
| 6.จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ | 30,000 | - |  |
| 7.โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 | 10,000 | - |  |

20

21

**สรุปผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2563**

**โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน จำนวน**

 **33 โครงการ ประกอบด้วย**

1. ขยายเขตไฟฟ้า ศาลาชุมชนบ้านในทอนพัฒนา

2. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าศาลาชุมชนบ้านหนองตรุด

3. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (ซอยนายกั้ง)

4. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ (ถนนซอยบริเวณหลังสนามกีฬาชนไก่ทานพอ สหมิตร)

 **(อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาฉวาง)**

5. วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนหนองตรุด 1

6. วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนแหลมทอง 2 (บ้านนายอุดม ซัง)

7. วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนแหลมทอง 3 (บ้านนายอำนวย ยกเลื่อน)

8. วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ถนนซอยนายกั้ง

 **(อุดหนุนสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันดี)**

9. ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ

10. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

11. ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้ปกครอง

12. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

13. อาหารกลางวัน

14. อาหารเสริม (นม)

15. เด็กไทยวัยใสใส่ใจจริยธรรม

16. อบรมดนตรีไทย

17. ฝึกอบรมดนตรีสากล

18. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญแห่งชาติ (ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ)

19. สืบสานอนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง

20. ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ ประจำปี (อุดหนุนอำเภอ)

21. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

22. จัดงานวันท้องถิ่นไทย

23. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

24. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

22

25. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

26. เบี้ยยังชีพผู้พิการ

27. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

28. โครงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลไม้เรียง

29. ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลไม้เรียง

30. ฝึกอบรมอาชีพเสริม

31. จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

32. จัดทำปฎิทินประจำปี

33. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

**โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงิน จำนวน 6 โครงการ ประกอบด้วย**

1. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ถนนสายหน้าสถานีรถไฟทานพอ-ถนนเจริญอุทิศ (เริ่มต้นสามแยกจันดีโลหะสิ้นสุดสามแยกโรงงานไม้เทียม)
2. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ชุมชนหน้าวัดหาดสูงพัฒนา
3. โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ถนนทานพอ-นาเขลียง
4. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยวารี
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทองพรหม
6. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สภ.ไม้เรียง

**โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก จำนวน 33 โครงการ ประกอบด้วย**

1. พัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลไม้เรียง
2. ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. หนูน้อยท่องโลกกว้างเสริมพัฒนาการ
4. วันสำคัญ
5. แข่งขันกีฬาเทศบาล ประจำปี
6. แข่งขันกีฬาภายในหน่วยงานเทศบาล
7. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในอำเภอ ท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่น
8. อบรมกีฬาแก่เด็กและเยาวชน
9. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวัฒนธรรมท้องถิ่น
10. สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ “ทานพอ”
11. ธนาคารขยะในโรงเรียน
12. จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
13. จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

23

1. ตลาดริมน้ำอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
2. สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน
3. ซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในสำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง
4. ฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุบัติเหตุทางถนน
5. ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี
6. ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
7. พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
8. เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและอยู่ตามลำพัง (เพื่อนเยี่ยมเพื่อน)
9. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
10. ส่งเสริมความรู้และการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

24. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลไม้เรียง (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

25. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลไม้เรียง “เด็กไทยโตไปไม่โกง”

26. จัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่พึ่งตนเอง

27. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน

28. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

29. เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้เรียง

30. จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์

31. อบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

32. ชุมชนปลอดขยะ

33. ซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 **หมายเหตุ** : เทศบาลตำบลไม้เรียงไม่ได้ดำเนินการโครงการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19)

24

**การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)**

**ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ 2563**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** |
| **จำนวนโครงการ****ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น** **(พ.ศ.2561 - 2565)** | **จำนวนโครงการ****ที่ได้ปฏิบัติ** |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 15 |  **8** |
| 2.ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 30 | 14 |
| 3.ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 8 | 3 |
| 4.ด้านเศรษฐกิจ | 5 | - |
| 5.ด้านสังคมชุมชน | 27 | 6 |
| 6.ด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 9 | 2 |
| **รวมทั้งหมด** | 94 | 33 |
| **คิดเป็นร้อยละ** | **35.11** |

 25

**แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**

 **(พ.ศ. 2561 - 2565)**

**และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณ 2563**

|  |
| --- |
| **ส่วนที่ 2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **รวม 5 ปี** |
|   | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|   | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 5 |  1,865,800  | 4 |  1,132,000  | 12 |  2,953,700  | 6 |  2,942,000  | 2 |  460,000  | 29 |  6,399,800  |
| **รวม** | **5** |  **1,865,800**  | **4** |  **1,132,000**  | **12** |  **2,953,700**  |  **6**  |  **2,942,000**  | **2** |  **460,000**  | **29** |  **6,399,800**  |
| 2) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| และวัฒนธรรม |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  2.1 แผนงานการศึกษา | 6 |  1,540,900  | 9 |  1,554,900  | 10 |  1,564,900  |  10  |  1,564,900  | 10 |  1,564,900  |  45  |  4,660,700  |
|  2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  นันทนาการ | 13 |  751,000  | 14 |  755,000  | 14 |  755,000  | 14 |  755,000  | 14 |  755,000  | 69 |  3,771,000  |
|  2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 6 |  75,500  | 6 |  75,500  | 6 |  75,500  |  6  |  75,500  | 6 |  75,500  | 30 |  377,500  |
|  **รวม** | **25** |  **2,367,400**  | **29** |  **2,385,400**  | **30** |  **2,395,400**  |  **30**  |  **2,395,400**  | **30** |  **2,395,400**  | **144** |  **8,809,200**  |
| 3) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  3.1 แผนงานสาธารณสุข | 4 |  190,000  | 4 |  190,000  | 4 |  190,000  |  5  |  205,000  | 5 |  205,000  |  22  |  980,000  |
|  3.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 |  20,000  | 3 |  184,000  | 2 |  120,000  |  4  |  129,000  | 4 |  89,000  |  14  |   |
|  3.3 แผนงานงบกลาง | 1 |  100,000  | 1 |  100,000  | 1 |  100,000  |  1  |  100,000  | 1 |  100,000  |  5  |  500,000  |
|  3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 2 |  2,980,000  | 1 |  5,987,000  | 0 |  -  |  -  |  -  | 0 |  -  |  3  |  8,967,000  |
| **รวม** | **8** |  **3,290,000**  | **9** |  **6,461,000**  | **7** |  **410,000**  |  **10**  |  **434,000**  | **10** |  **394,000**  | **44** |  **10,447,000** 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **รวม 5 ปี** |
|   | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|   | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 4.) ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 |  267,000  | 1 |  220,000  | 1 |  220,000  |  1  |  220,000  | 1 |  220,000  |  5  |  1,147,000  |
|  4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4 |  105,000  | 4 |  105,000  | 4 |  115,000  |  4  |  115,000  | 4 |  115,000  |  20  |  555,000  |
| **รวม** | **5** |  **372,000**  | **5** |  **325,000**  | **5** |  **335,000**  |  **5**  |  **335,000**  | **5** |  **335,000**  |  **2 5**  |  **1,702,000**  |
| 5) ยุทธศาสตร์ด้านสังคมชุมชน |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  5.1 แผนงานงบกลาง | 5 |  4,212,000  | 5 |  4,212,000  | 5 |  4,212,000  |  5  |  4,212,000  | 5 |  4,212,000  |  25  |  21,060,000  |
|  5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  -  |
|  ชุมชน | 15 |  991,100  | 13 |  905,000  | 14 |  915,000  | 14 |  915,000  | 14 |  915,000  |  70  |  4,641,100  |
|  5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 4 |  165,000  | 7 |  345,000  | 8 |  545,000  | 8 |  545,000  | 8 |  545,000  |  35  |  2,145,000  |
| **รวม** | **24** |  **5,368,100**  | **25** |  **5,462,000**  | **27** |  **5,672,000**  |  **27**  |  **5,672,000**  | **27** |  **5,672,000**  |  **130**  |  **27,846,100**  |
| 6) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  บาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 6 |  220,000  | 6 |  210,000  | 9 |  720,000  |  8  |  220,000  | 8 |  220,000  |  37  |  1,370,000  |
| **รวม** | **6** |  **220,000**  | **6** |  **210,000**  | **9** |  **720,000**  |  **8**  |  **220,000**  | **8** |  **220,000**  |  **37**  |  **1,370,000**  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **73** |  **13,483,300**  | **78** |  **15,975,400**  | **90** |  **12,486,100**  | **86** |  **11,998,400**  | **82** |  **9,476,400**  | **409** |  **56,574,100**  |

27 |
| **2.2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม** |
|  |
| **ยุทธศาสตร์** | **ปี 2561** | **ปี 2562** | **ปี 2563** | **ปี 2564** | **ปี 2565** | **รวม 5 ปี** |
|   | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
|   | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) | โครงการ | (บาท) |
| 1) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | - | - | 3 | 1,109,000 | - | - | - | - | 3 | 1,109,000 |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **3** | 1,109,000 | **-** | **-** | **-** | **-** | **3** | **1,109,000** |
| 3) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ธรรมชาติ | - | - | - | - | 1 | 499,000 | - | - | - | - | 1 | 499,000 |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **499,000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1** | **499,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

28

**2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แยกเป็นรายไตรมาส**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ไตรมาสที่1****(ต.ค.62-ธ.ค.62)** | **ไตรมาสที่ 2****(ม.ค.63-มี.ค.63)** | **ไตรมาสที่ 3****(เม.ย.63-มิ.ย.63)** | **ไตรมาสที่ 4****(ก.ค.63-ก.ย.63)** | **รวม** |
| **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน****โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | - | - | - | - | 8 | 665,841.45 | 8 | 665,841.45 |
| 2.ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 1 | 123,684.38 | 4 | 80,982 | - | - | 9 | 1,748,979.76 | 14 | 1,953,646.14 |
| 3.ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | 1 | 31,280 | 1 | 13,560 | 1 | 13,550 | 3 | 58,390 |
| 4.ด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.ด้านสังคมชุมชน |  |  | 1 | 119,624 | 1 | 11,185 | 4 | 3,782,122 | 6 | 3,912,931 |
| 6.ด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 1 | 30,000 | - | - | - | - | 1 | 26,284 | 2 | 56,284 |
| **รวม** | **2** | **153,684.38** | **6** | **231,886** | **2** | **24,745** | **23** | **6,236,777.21** | **33** | **6,647,092.59** |

29