****

**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปี 2561**

****

**เทศบาลตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

http://dl9.glitter-graphics.net/pub/608/608289q08o3aylgm.gif

*สำนักปลัดเทศบาล*

*งานวิเคราะห์นโยบายและแผน*

*โทร.0-7567-1263*

*Websitd :* [*www.mairiang.go.th*](http://www.mairiang.go.th)

*E-mail : mairiang.go.th*

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาและแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมพัฒนาที่ดำเนินการ

จริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ 2562

1. เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลไม้เรียง

มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น

1. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงานหรือโครงการของส่วนราชการต่าง ๆ
2. เพื่อให้การประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่จะบูรณาการร่วมกันในการดำเนินงานมี

ความชัดเจนมากขึ้น

1. เพื่อความสะดวกในการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

**ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 หมวด 5 ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

ให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้

ผู้บริหารท้องถิ่น

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. เทศบาลสามารถนำแผนการดำเนินงานเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562

2. มีความชัดเจนและมีความสะดวกในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร

3. ทำให้เกิดความชัดเจนในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่จะบูรณาการร่วมกันในการดำเนินงาน

4. ทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

5. การดำเนินงานหรือโครงการของส่วนราชการต่าง ๆ ไม่ซ้ำซ้อนกัน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | แบบ ผด. 01 |  |
| **ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม** | | | | | | |
| **บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** | | | | | | |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** | | | | | | |
| **เทศบาลตำบลไม้เรียง** | | | | | | |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **คิดเป็นร้อยละของ** | **จำนวน** | **คิดเป็นร้อยละของ** | **หน่วยดำเนินการ** |  |
| **ที่ดำเนินการ** | **โครงการทั้งหมด** | **งบประมาณ** | **งบประมาณทั้งหมด** |  |  |
| **1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 6 | 54.55 | 1,873,100 | 7.27 | กองช่าง |  |
| 1.2 แผนงานงบกลาง | 1 | 50.00 | 150,000 | 75.00 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| **รวม** | **7** | 53.85 | **2,023,100** | 7.80 |  |  |
| **2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 แผนงานการศึกษา | 5 | 100.00 | 858,400 | 30.60 | กองการศึกษา |  |
| 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 9 | 90.00 | 375,000 | 74.26 | กองการศึกษา |  |
| 2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4 | 100.00 | 335,000 | 85.90 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
|  |  |  |  |  | กองการศึกษา |  |
| **รวม** | **18** | 94.74 | **1,568,400** | 42.39 |  |  |
| **3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร** |  |  |  |  |  |  |
| **ธรรมชาติ** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | 1 | 33.33 | 25,000 | 10.20 | กองสาธารณสุขฯ |  |
| 3.2 แผนงานงบกลาง | 1 | 100.00 | 100,000 | 100.00 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 3.3 แผนงานเคหะและชุมชน | 1 | 33.33 | 500,000 | 46.95 | กองสาธารณสุขฯ |  |
| **รวม** | **3** | 42.86 | **625,000** | 44.33 |  | **4** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ** | **คิดเป็นร้อยละของ** | **จำนวน** | **คิดเป็นร้อยละของ** | **หน่วยดำเนินการ** |  |
| **ที่ดำเนินการ** | **โครงการทั้งหมด** | **งบประมาณ** | **งบประมาณทั้งหมด** |  |  |
| **4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 33 | 150,000 | 75.00 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 4.2 แผนงานบริหารทั่วไป | 2 | 50 | 110,000 | 95.65 | กองคลัง |  |
| **รวม** | **3** | **42.86** | **260,000** | **82.54** |  |  |
| **5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมชุมชน** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 แผนงานงบกลาง | 2 | 100 | 3,712,000 | 104.56 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| 5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 5 | 50 | 290,000 | 27.62 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| **รวม** | **7** | **58.33** | **4,002,000** | **87.00** |  |  |
| **6. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 7 | 87.50 | 380,000 | 33.63 | สำนักปลัดเทศบาล |  |
| **รวม** | **7** | **87.50** | **380,000** | **33.63** |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **45** | **68.18** | **8,858,500** | **23.87** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | แบบ ผด.02 | | |  |
| **บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **เทศบาลตำบลไม้เรียง** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | แผนงานเคหะและชุมชน | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 | | | พ.ศ. 2561 | | | | | | | | |  |
| โครงการ | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ | ติดตั้งเสาเหล็กโครงถัก ขนาดไม่น้อย | 399,300 | หมู่ที่ 3 ต.ไม้เรียง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แสงสว่างบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ | กว่า 0.30 x 0.30 x 6.00 เมตร พร้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตาปี | ฐานรากและโคมไฟฟลัดไลท์ หลอด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เมทัลฮาไลท์ ขนาด 400 วัตต์ จำนวน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 ชุด / เสา รายละเอียดตามแบบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แปลนเทศบาลตำบลไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ขยายเขตไฟฟ้า (ศาลาชุมชน | ปักเสา คอร.ขนาด 9 เมตร จำนวน | 7,300 | หมู่ที่ 8 ต.ไม้เรียง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ้านในทอนพัฒนา) | 1 ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้ม ขนาด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 ต.มม. ระยะทาง 15x2 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | พร้อมอุปกรณ์ประกอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ปรับปรุงถนนสายสถานี | ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอส | 460,000 | หมู่ที่ 8 ต.ไม้เรียง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตำรวจภูธรสิ้นสุดป้ายเขต | พัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เทศบาล | ยาว 250 เมตร หนา 0.05 เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 | | | พ.ศ. 2561 | | | | | | | | |  |
| โครงการ | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 135 | 312,000 | หมู่ที่ 8 ต.ไม้เรียง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เหล็ก สายหนองตรุด 2 | เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | น้อยกว่า 540 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ปรากฏตามแบบแปลนเทศบาลฯ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ถนนสายทานพอ - ฉวาง | ติดตั้งโคมไฟถนน LED ขนาดไม่น้อย | 483,500 | หมู่ที่ 8 ต.ไม้เรียง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (สายนอก) | กว่า 60 วัตต์ จำนวน 32 ชุด พร้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด รายละเอียดตาม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | แบบแปลนเทศบาลตำบลไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณ | ก่อสร้างคูระบายน้ำขนาดกว้าง 0.50 | 211,000 | หมู่ที่ 3 ต.ไม้เรียง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สวนสุขภาพชุมชน | เมตร ยาว 36 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กว่า 540 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดปรากฏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 | | | พ.ศ. 2561 | | | | | | | | |  |
| โครงการ | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ปรับปรุงตีเส้นจราจร | ตีเส้นจราจรในเขตเทศบาล | 150,000 | หมู่ที่3 ต.ไม้เรียง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | แผนงานการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 | | | พ.ศ. 2561 | | | | | | | | |  |
| โครงการ | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | - ค่าตอบแทนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 557,000 | โรงเรียนวัดาหาดสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บริหารสถานศึกษา | วัดหาดสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) | 156,400 | โรงเรียนวัดาหาดสูง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | พัฒนาศักยภาพศูนย์การ | ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 10,000 | ศูนย์การเรียนรู้ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาล | และเทคนิคการใช้เทคโนโลยีสารสน |  | ชุมชนและภูมิปัญญา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตำบลไม้เรียง | เทศ |  | ท้องถิ่นเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ตำบลไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ | จัดเข้าค่ายฝึกอบรมการเรียนรู้ภาษา | 15,000 | หมู่ที่ 3 ต.ไม้เรียง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ต่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ | จัดกิจกรรมด้านการเรียนรู้และกิจกรรม | 50,000 | หมู่ที่ 3 และ 8 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พอเพียง 1 ไร่ พึ่งตนเอง | ด้านพัฒนาความรู้ |  | ตำบลไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 70,000 | หมู่ที่ 3 และ 8 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จำนวน 1 ครั้ง |  | ตำบลไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 | | | พ.ศ. 2561 | | | | | | | | |  |
| โครงการ | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ | ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่า | 10,000 | หมู่ที่ 3 ,8 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น | 20 คน |  | ต.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | แข่งขันกีฬาเทศบาล | จัดการแข่งขันกีฬา สากลและกีฬา | 250,000 | หมู่ที่ 3 ,8 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ประจำปี | พื้นบ้าน เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ |  | ต.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เช่น ฟุตซอล ฟุตบอล บาสเก็ตบอล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | แข่งขันกีฬาภายในหน่วย | จัดให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่าง | 15,000 | หมู่ที่ 3 ,8 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งานเทศบาล | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล |  | ต.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ในเขตเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อบรมกีฬาแก่เด็และเยาวชน | ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในเขต | 15,000 | หมู่ที่ 3 ,8 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เทศบาล จำนวน 30 คน |  | ต.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา | 25,000 | ภายในอำเภอ | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กีฬาภายในอำเภอ ท้องถิ่น | ประเภทต่าง ๆ ตลอดปี |  | หรือจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อื่นหรือหน่วยงานอื่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อบรมดนตรีไทย | เด็กและเยาวชนในเขต | 10,000 | หมู่ที่ 3 ,8 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม |  | ต.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ไม่น้อยกว่า 20 คน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ฝึกอบรมดนตรีสากล | ฝึกอบรมเด็กนักเรียนในเขตเทศบาล | 10,000 | หมู่ที่ 3 ,8 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | และพื้นที่ใกล้เคียง |  | ต.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 | | | พ.ศ. 2561 | | | | | | | | |  |
| โครงการ | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 8 | กิจกรรมวันสำคัญทาง | จัด/ร่วมกิจกรรมต่างๆในวันสำคัญ | 30,000 | หมู่ที่ 3 ,8 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ศาสนาและวันสำคัญ | ทางศาสนาและวันสำคัญแห่งชาติ |  | ต.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แห่งชาติ | ตลอดปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | เด็กไทยวัยใสใส่ใจจริยธรรม | เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม | 10,000 | หมู่ที่ 3 ,8 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จำนวน 1 ครั้ง |  | ต.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 | | | พ.ศ. 2561 | | | | | | | | |  |
| โครงการ | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน | จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ | 50,000 | หมู่ที่ 3 ,8 | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พระมหากษัตริย์ | สถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น |  | ต.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ประดับธงตราสัญลักษณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ทำป้ายไวนิล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - จัดกิจกรรมเทิดทูลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | จัดงานวันท้องถิ่นไทย | จัดพิธีถวายสักการะและกล่าวราชสดุดี | 5,000 | สำนักงานเทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ตำบลไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | สืบสานอนุรักษ์ ประเพณี | จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น | 150,000 | หมู่ที่ 3 ,8 | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สงกรานต์ "ทานพอ" | - สงน้ำพระและรดน้ำผู้สูงอายุ |  | ต.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - จัดประกวดธิดาสงกรานต์และ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | นางสงกรานต์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 | | | พ.ศ. 2561 | | | | | | | | |  |
| โครงการ | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | สืบสานอนุรักษ์ ประเพณี | จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น | 130,000 | หมู่ที่ 3 ,8 | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ลอยกระทง "ทานพอ" | - พิธีกรรมทางศาสนา |  | ต.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - จัดประกวดกระทง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - จัดประกวดหนูน้อยนพมาศและ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | นางนพมาศ ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 | | | พ.ศ. 2561 | | | | | | | | |  |
| โครงการ | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัข | ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและสัตว์เลี้ยงลูก | 25,000 | หมู่ที่ 3 ,8 | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บ้า | ด้วยนมในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง |  | ต.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จำนวน 500 ตัว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 | | | พ.ศ. 2561 | | | | | | | | |  |
| โครงการ | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | สมทบกองทุนหลักประกัน | สมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกัน | 100,000 | หมู่ที่ 3 ,8 | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สุขภาพเทศบาลตำบล | สุขภาพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 |  | ต.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ไม้เรียง (สปสช) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 | | | พ.ศ. 2561 | | | | | | | | |  |
| โครงการ | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ปรับปรุงภูมิทัศน์หลัง | - ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ | 500,000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โรงเรียนวัดหาดสูงและ | พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกาย |  | ต.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | บริเวณใกล้เคียง (ริมแม่น้ำ | - เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตาปี) | - เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 | | | พ.ศ. 2561 | | | | | | | | |  |
| โครงการ | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ส่งเสริมความรู้และการ | - เพื่อศึกษาและถ่ายทอดความรู้ | 150,000 | หมู่ที่ 3 , 8 | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ประกอบอาชีพตามหลัก | เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก |  | ต.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | พระราชดำริ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | หรือโครงการอันเนื่องมา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จากพระราชดำริ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | แผนงานบริหารงานทั่วไป | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 | | | พ.ศ. 2561 | | | | | | | | |  |
| โครงการ | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | จัดทำแผนที่ภาษีทะเบียน | จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ | 100,000 | หมู่ที่ 3 , 8 | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | และทรัพย์สิน | สิน ครอบคลุมพื้นที่ 2.48 ตารางกิโล |  | ต.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | สื่อภาษาเรื่องภาษี | ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน | 10,000 | หมู่ที่ 3 , 8 | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | การจัดเก็บภาษี และแจกเอกสาร |  | ต.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ต่างๆ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมชุมชน** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | แผนงานงบกลาง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 | | | พ.ศ. 2561 | | | | | | | | |  |
| โครงการ | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูง | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ดังนี้ |  | หมู่ที่ 3, 8 ต.ไม้เรียง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ | - ผู้สูงอายุ | 3,100,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ผู้พิการ | 520,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ผู้ป่วยเอดส์ | 42,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | สนับสนุนการดำเนินงาน | สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน | 50,000 | หมู่ที่ 3, 8 ต.ไม้เรียง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ของกองทุนสวัสดิการชุมชน | จำนวน 1 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 | | | พ.ศ. 2561 | | | | | | | | |  |
| โครงการ | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | ฝึกอบรมยาเสพติดให้แก่เด็กนักเรียน | 30,000 | หมู่ที่ 3 ต.ไม้เรียง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | โรงเรียนในเขตเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ซ้กซ้อมแผนป้องกันการเกิด | ครูผู้ดูแลเด็กและเด็ก ภายในศูนย์ | 10,000 | หมู่ที่ 3 ต.ไม้เรียง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก | พัฒนาเด็กเล็กได้เข้าร่วมโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เล็กวัดหาดสูง | ซักซ้อมแผนป้องกัน ฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร | ฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอปพร. | 100,000 | หมู่ที่ 3, 8 ต.ไม้เรียง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | รายละเอียดตามโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (อปพร.) ประจำปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | รักษาความสงบเรียบร้อย | จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลด | 50,000 | หมู่ที่ 3, 8 ต.ไม้เรียง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | และความมั่นคงภายในเขต | อุบัติเหตุบนท้องถนน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ช่วยเหลือผู้ประสบภัย | ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ | 100,000 | หมู่ที่ 3, 8 ต.ไม้เรียง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ธรรมชาติ | รายละเอียดตามโครงการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | แผนงานบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 | | | พ.ศ. 2561 | | | | | | | | |  |
| โครงการ | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | - จัดทำแผนชุมชน | 30,000 | หมู่ที่ 3, 8 ต.ไม้เรียง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนสี่ปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - จัดทำรายงานการติดตามและ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ประเมินผลการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | พัฒนาประสิทธิภาพการ | ฝึกอบรมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล | 50,000 | หมู่ที่ 8 ต.ไม้เรียง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ปฏิบัติงานและการให้บริการ | ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | แก่ประชาชน | จำนวน 1 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ส่งเสริมคุณธรรมและจริย | ฝึกอบรมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล | 20,000 | หมู่ที่ 8 ต.ไม้เรียง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ธรรม | ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จำนวน 1 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดทำปฏิทินประจำปี | จัดทำปฏิทินประจำปี จำนวนไม่น้อย | 30,000 | หมู่ที่ 3, 8 ต.ไม้เรียง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | กว่า 800 ฉบับ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก | เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิก | 200,000 | หมู่ที่ 3, 8 ต.ไม้เรียง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สภาเทศบาลตำบลไม้เรียง | สภาเทศบาลตำบลไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตามกฎหมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดทำวารสารประชาสัม- | จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ เพื่อ | 30,000 | หมู่ที่ 3, 8 ต.ไม้เรียง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พันธ์ | แจกจ่ายให้กับประชาชนและหน่วย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | งานต่าง ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 | | | พ.ศ. 2561 | | | | | | | | |  |
| โครงการ | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7 | กำหนดชื่อชุมชนไว้ในบ้าน | ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านที่ระบุชุมชน | 20,000 | หมู่ที่ 3, 8 ต.ไม้เรียง | สำนักปลัดเทศบาล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เลขที่ของสำนักทะเบียน | จำนวน 1,061 หลังคาเรือน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เทศบาลตำบลไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **โครงการที่หน่วยงานอื่นดำเนินการในเขตพื่นที่เทศบาลตำบลไม้เรียง ประจำปี 2561** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 | | | พ.ศ. 2561 | | | | | | | | |  |
| โครงการ | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ป้องกันปราบปราม | จัดสายตรวจรถยนต์ จักรยานยนต์ | งบปกติ | พื้นที่รับผิดชอบ | สภ.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | อาชญากรรม | สายตรวจตำบล ออกตรวจตรา |  | สภ.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ระดมกำลังกวาดล้างอาชญา- | ทำการสืบสวนหาข่าว ตรวจค้น ปราบ | งบปกติ | พื้นที่รับผิดชอบ | สภ.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กรรม | ปรามจับคุม |  | สภ.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ป้องกันปราบปรามยาเสพ | สืบสวนหาข่าว ปราบปรามจับกุม | งบปกติ | พื้นที่รับผิดชอบ | สภ.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ติดให้โทษ | ตรวจค้น ตรวจปัสสาวะรณรงค์ |  | สภ.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ประชาสัมพันธ์ป้องกัน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ปราบปรามอบายมุข | ปราบปรามสลากกินรวบ การพนัน | งบปกติ | พื้นที่รับผิดชอบ | สภ.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ทั่วไป พนันฟุตบอล |  | สภ.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ปราบปรามความผิด | สืบสวนปราบปรามจับกุมความผิด | งบปกติ | พื้นที่รับผิดชอบ | สภ.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | พ.ร.บ.ต่าง ๆ | ตามพ.ร.บ.ต่าง ๆ |  | สภ.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | รักษาความสงบเรียบร้อย | มอบหมายข้าราชการตำรวจตรวจตรา | งบปกติ | พื้นที่รับผิดชอบ | สภ.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งานเทศกาลลอยกระทง | อำนวยความสะดวกด้านการจราจร |  | สภ.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อำนวยความสะดวกด้านการ | จัดข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ | งบปกติ | ตลาดทานพอ | สภ.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | จราจรในเขตเทศบาล | จัดการด้านการจราจรในเขตชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ตำบลไม้เรียง | ตลาดทานพอ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | กวดขันวินัยจราจร | กวดขันจับกุมด้านการจราจร | งบปกติ | สภ.ไม้เรียง | สภ.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย | ฝึกอบรมอาสาสมัครจราจร | งบปกติ | สภ.ไม้เรียง | สภ.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | สวมหมวกนิรภัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | สืบสวนปราบปรามการ | สืบสวนปราบปรามจับกุมการกระทำ | ปกติ | พื้นที่สภ.ไม้เรียง | สภ.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กระทำผิดทุกประเภท | ผิดทุกประเภท |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2559 | | | พ.ศ. 2560 | | | | | | | | |  |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 11 | รักษาความสงบเรียบร้อย | จัดกำลังตำรวจตรวจตราอำนวยความ | ปกติ | สภ.ไม้เรียง | สภ.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งานเทศกาลปีใหม่ | สะดวกการจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | รักษาความสงบเรียบร้อย | จัดกำลังตำรวจตรวจตราอำนวยความ | ปกติ | สภ.ไม้เรียง | สภ.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งานเทศกาลตรุษจีน | สะดวกการจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | รักษาความสงบเรียบร้อย | จัดกำลังตำรวจตรวจตราอำนวยความ | ภ.จว.นศ. | สามแยกแหลมทอง | สภ.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | งานเทศกาลสงกรานต์ | สะดวกการจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วง | ตั้งจุดตรวจกวดขัดการใช้รถใช้ถนน | ภ.จว.นศ. | สามแยกหนอง | สภ.ไม้เรียง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | เทศกาลปีใหม่ |  |  | มวง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | เข้าค่ายคุณธรรม | เข้าค่ายที่โรงเรียนวัดหาดสูง จำนวน | 30,000 | หมู่ที่ 3 ต.ไม้เรียง | โรงเรียนวัดหาดสูง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 วัน ผู้เข้าร่วมนักเรียนชั้น ป.1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | จำนวน 136 คน เชิญวิทยากรพระ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | มาให้ความรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |