ส่วนที่ 1  บทนำ

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการ ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง งบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลไม้เรียง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนิน งานตามภารกิจของเทศบาลตำบลไม้เรียง ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและ กำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรของเทศบาล สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

บทสรุปของความสำคัญคือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอมพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลไม้เรียงให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลไม้เรียงโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการหรือศึกษาระหว่าง ดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลไม้เรียงนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมายติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลไม้เรียงที่ไม่ได้ดำเนินการ เป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

2.1 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพ ผลการดำเนิน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

2.2 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน การยกเลิกโครงการ ที่หมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.3 เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.4 เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกระดับ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินโครงการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชน

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องผิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกรรมการตาม ข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกได้อีก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไม้เรียงต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

3

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาล

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง เวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนด

ขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่ จะติดตามว่า

มีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการ กำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการ ติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการ คืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจ ใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน จาก ข้อ

2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การ ติดตามแหล่ง

ข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่ม จนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนา เปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่

2.5 รายงานผลตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตาม โดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

4

2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ

ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศแผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบมในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในกอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากการรายงานสรุปซึ่งอาจจะกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3.3 การรายงานผล

แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประกาศผลการติตดามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี

การรายงานผล/ขั้นตอนการรายงานผล

ประกาศผลการติดตามภายในเดือนธันวาคม

จัดทำประกาศประกาศ

รายงานผล

คณะกรรมการติดตาม                                      ผู้บริหารท้องถิ่น

และประเมินผล

เสนอ

ธันวาคม

เสนอ

เสนอ

คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น

สภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

5

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) สิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไม้เรียงใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้าง ไว้ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน เช่น แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นต้น โดยนำเครื่องมือการติดตาม ฯ ไปใช้ในการ ปฏิบัติงานดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1.	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลไม้เรียงซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลไม้เรียงทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

6

2.	ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลไม้เรียงข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3.	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.2	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคลชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.4	การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลไม้เรียงคณะกรรมการ

7

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.	การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7.	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชน

***********************************************

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

8

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

- สรุปผลการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เทศบาลตำบลไม้เรียง  ได้ดำเนินงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาล ดังนี้

  - ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

จำนวนโครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| ยุทธศาสตร์ | พ.ศ.2567 |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประมาณ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 2 | 1,456,000 |
| 2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรม | 22 | 2,387,460 |
| 3.การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 6 | 228,700 |
| 4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - |
| 5.การพัฒนาด้านสังคมชุมชน | 12 | 1,314,800 |
| 6.การพัฒนาด้านการสร้างธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 7 | 1,196,500 |
| รวม | 49 | 6,583,460 |

จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จและไม่ได้ดำเนินการ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | 21 | 23.08 | 21 | 17.36 |
| 2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนากีฬาและวัฒนธรรม | 22 | 73.33 | 20 | 21.98 | 42 | 34.71 |
| 3.การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 2 | 6.67 | 11 | 12.09 | 13 | 10.74 |
| 4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | 5 | 5.49 | 5 | 4.13 |
| 5.การพัฒนาด้านสังคมชุมชน | 3 | 10 | 25 | 27.47 | 28 | 23.14 |
| 6.การพัฒนาด้านการสร้างธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 3 | 10 | 9 | 9.89 | 12 | 9.92 |
| รวม | 30 | 100 | 91 | 100 | 121 | 100 |

9

สรุป  ผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไม้เรียง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เทศบาลตำบลไม้เรียง ได้บรรจุโครงการไว้ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน จำนวน 121 โครงการ และสามารถดำเนินการตามแผนได้ จำนวน 30 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 24.79 ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ |  | เบิกจ่ายงบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ (เบิกจ่ายตามแผน) |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1,456,000 | 22.12 | - | - |
| 2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬาและวัฒนธรรม | 2,387,460 | 36.27 | 2,078,315.80 | 79.17 |
| 3.การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 228,700 | 3.47 | 120,685 | 4.60 |
| 4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | - | - |
| 5.การพัฒนาด้านสังคมชุมชน | 1,314,800 | 19.97 | 384,750 | 14.66 |
| 6.การพัฒนาด้านการสร้างธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 1,196,500 | 18.17 | 41,180 | 1.57 |
| รวม | 6,583,460 | 100 | 2,624,930.80 | 100 |

10

- แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลไม้เรียง ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยพิจารณาความสอดล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลไม้เรียง ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลไม้เรียง วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนายุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลไม้เรียง ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์

1. วิสัยทัศน์ (Vision)

“เทศบาลตำบลไม้เรียง เป็นชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่”

2. เป้าประสงค์ของการพัฒนาท้องถิ่น

๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้มีอย่างครบครัน

2. เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับการศึกษา กีฬา ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และมีการอนุรักษ์ทรัพยากร    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า

4. ประชาชนมีงานทำและมีรายได้เพิ่มขึ้น

5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

6. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม การบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา/เป้าประสงค์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์  1. พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน

2. พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบน้ำอุปโภค-บริโภค แหล่งน้ำ

สาธารณะ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์   1. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาระดับอนุบาล ปฐมวัย และการศึกษาอื่น ๆ ในทุกระดับ

11

2. ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ ทำนุบำรุงศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

กลยุทธ์   1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การสาธารณสุข การป้องกันโรค และสุขอนามัย

2. พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาสภาพแวดล้อม ระบบการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์  1. การพัฒนา ส่งเสริม การท่องเที่ยว อาชีพแก่ประชาชน สนับสนุนการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. การปรับปรุง พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ การบริหารทรัพย์สินของ  เทศบาล

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมชุมชน

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริม สนับสนุนคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคม

2. ส่งเสริม สนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันและแก้ไชปัญหายาเสพติด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ 1. ส่งเสริม สนับสนุนการเมือง การปกครองตามระบบประชาธิปไตย การมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน

2. ปรับปรุง พัฒนา บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่  เทคโนโลยีทันสมัย

เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์และแผนงาน

- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

- ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

  - แผนงานการศึกษา

  - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

  - แผนงานบริหารงานทั่วไป

- ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

  - แผนงานสาธารณสุข

  - แผนงานเคหะและชุมชน

  - แผนงานงบกลาง

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

12

- ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

  - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  - แผนงานบริหารงานทั่วไป

5.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมชุมชน

5.1 แผนงานงบกลาง

5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

6. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

- การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โดยการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  พัฒนาเส้นทางคมนาคม

ให้ได้มาตรฐานประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง ตลอดจนปรับปรุง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเพียงพอกับความต้องการ และเพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต

๒. เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา การกีฬาศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พัฒนาและส่งเสริมระบบการจัดการศึกษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่

3. สิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ โดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคม

4  ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  โดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้

5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้

6. การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีโดยเน้นประชาชนมีส่วนร่วม

***************************************************

13

2.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ

| ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก | ดำเนินการจริง |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | จำนวน โครงการ | จำนวนเงิน |  |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.อุตสาหกรรมและการโยธา 2.เคหะและชุมขน | กองช่าง กองช่าง | - - | - - |  |
| 2.การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 1.การศึกษา 2.การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3.บริหารงานทั่วไป 4.อุตสาหกรรมและการโยธา | กองการศึกษา กองการศึกษา กองการศึกษา | 12 8 2 | 1,366,480.80 659,500 52,335 |  |
| 3.การด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 1.สาธารณสุข 2.เคหะและชุมชน | กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ | 2 - | 120,685 - |  |
| 4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 1.การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2.บริหารงานทั่วไป | สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง | - - | - - |  |
| 5.การพัฒนาด้านสังคมชุมชน | 1.สร้างความเข้มแข็งชุมชน 2.การรักษาความสงบภายใน | สำนักปลัดเทศบาล สำนักปลัดเทศบาล | 3 - | 384,750 - |  |
| 6.การพัฒนาด้านการสร้างธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 1.บริหารงานทั่วไป | สำนักปลัดเทศบาล | 3 | 41,180 |  |
| รวม |  |  | 30 | 2,624,930.80 |  |

14

2.2.1 ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฎิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| โครงการ | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |  |  |
| 1.ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (บริเวณหลัง รร. วัดหาดสูง) | 336,000 | - | กองช่าง | กันเงิน กรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน |
| 2.ชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ | 1,120,000 | - | กองช่าง | ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กันเงินไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน |

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 แผนงานการศึกษา

| โครงการ | งบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |  |  |
| 1.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) | 11,760 | 9,744 | กองการศึกษา |  |
| 2.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | 9,500 | 6,825 | กองการศึกษา |  |
| 3.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุรายหัว) | 69,360 | 49,572 | กองการศึกษา |  |
| 4.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) | 7,200 | 4,200 | กองการศึกษา |  |
| 5.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | 5,800 | 6,090 | กองการศึกษา |  |
| 6.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | 352,800 | 284,976 | กองการศึกษา |  |
| 7.ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้ปกครอง | 2,000 | - | กองการศึกษา | ดำเนินการโครงการไม่ใช้งบประมาณ |
| 8.หนูน้อยท่องโลกกว้างเสริมพัฒนาการ | 20,000 | 18,585 | กองการศึกษา |  |
| 9.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 70,000 | 69,103 | กองการศึกษา |  |
| 10.อุดหนุนอาหารกลางวัน (โรงเรียนวัดหาดสูง) | 704,000 | 635,800 | กองการศึกษา |  |
| 11..อุดหนุนอาหารเสริม(นม) (รร.วัดหาดสูง) | 383,240 | 281,585.80 | กองการศึกษา |  |
| 12.ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ | 8,000 | - | กองการศึกษา | ดำเนินการโครงการไม่ใช้งบประมาณ |

15

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| โครงการ | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |  |  |
| 1.แข่งขันกีฬาเทศบาล ประจำปี | 250,000 | 249,708 | กองการศึกษา |  |
| 2.จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในอำเภอท้องถิ่นอื่นจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น | 30,000 | 10,200 | กองการศึกษา |  |
| 3.เด็กไทยวัยใสใส่ใจจริยธรรม | 30,000 | 30,000 | กองการศึกษา |  |
| 4.จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญแห่งชาติ | 30,000 | 24,018 | กองการศึกษา |  |
| 5.สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง”ทานพอ” | 162,800 | 162,750 | กองการศึกษา |  |
| 9.สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ “ทานพอ” | 150,000 | 146,824 | กองการศึกษา |  |
| 10.เงินอุดหนุนโครงการประเพณีเดือนสิบ ประจำปี | 30,000 | 30,000 | กองการศึกษา |  |
| 11.เงินอุดหนุนโครงการแห่ผ้าขึ้นธาตุ | 6,000 | 6,000 | กองการศึกษา |  |

2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| โครงการ | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |  |  |
| 1.จัดกิจกรรมเทิด ทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | 50,000 | 48,835 | สำนักปลัดฯ |  |
| 2.จัดงานวันท้องถิ่นไทย | 5,000 | 3,500 | สำนักปลัดฯ |  |

3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

3.1 แผนงานสาธารณสุข

| โครงการ | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |  |  |
| 1.รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | 10,000 | - | กองสาธารณสุข |  |
| 2.สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติราชนารี | 22,000 | 20,685 | กองสาธารณสุข |  |
| 3.พระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | - | กองสาธารณสุข |  |
| 4.พระราชดำริด้านสาธารณสุขประจำปี | 120,000 | 100,000 | กองสาธารณสุข |  |

16

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| โครงการ | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |  |  |
| 1.ชุมชนปลอดขยะ | 37,000 | - | กองสาธารณสุข |  |
| 2.ธนาคารขยะในโรงเรียนและสถานศึกษา | 19,700 | - | กองสาธารณสุข |  |

4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

-

| โครงการ | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |  |  |
| - | - | - | - | - |

5. ยุทธศาสตร์สังคมชุมชน

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| โครงการ | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |  |  |
| 1.ฝึกอบรมอาชีพเสริม | 30,000 | - | สำนักปลัดฯ |  |
| 2.พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 200,000 | 173,670 | สำนักปลัดฯ |  |
| 3.อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการชุมชน | 200,000 | 148,715 | สำนักปลัดฯ |  |
| 4.สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลไม้เรียง (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) | 10,000 | - | สำนักปลัดฯ |  |
| 5.สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลไม้เรียง”เด็กไทยโตไปไม่โกง” | 5,000 | - | สำนักปลัดฯ |  |
| 6.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไม้เรียง | 83,700 | 62,365 | สำนักปลัดฯ |  |

17

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| โครงการ | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |  |  |
| 1.ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลไม้เรียง | 50,000 | - | สำนักปลัดฯ |  |
| 2.ซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 7,700 | - | สำนักปลัดฯ |  |
| 3.ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลไม้เรียง | 13,000 | - | สำนักปลัดฯ |  |
| 4.ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | 200,000 | - | สำนักปลัดฯ |  |
| 5.ฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟสำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง | 15,400 | - | สำนักปลัดฯ |  |
| 6.ติดตั้งกล้องวงจรปิด | 500,000 | - | สำนักปลัดฯ | ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรณียังไม่ได้ ก่อหนี้ผูกพัน |

6. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| โครงการ | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |  |  |
| 1.จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | 30,000 | 7,340 | สำนักปลัดฯ |  |
| 2.พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานสำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลไม้เรียงผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น | 111,000 | - | สำนักปลัดฯ |  |
| 3.ฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรเทศบาลตำบลไม้เรียงเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต | 5,000 | 3,840 | สำนักปลัดฯ |  |
| 4.จัดทำปฏิทินประจำปี | 30,000 | 30,000 | สำนักปลัดฯ |  |
| 5.จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ | 30,000 | - | สำนักปลัดฯ |  |
| 6.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (แบบคร่อมถนน) ถนนทานพอ - ฉวาง | 495,000 | - | สำนักปลัดฯ | กันเงิน |
| 7.ติดตั้งระบบเสียงตามสาย | 495,500 | - | สำนักปลัดฯ | ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรณียังไม่ได้ก่อหนี้พัน |

18

โครงการที่กันเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดำเนินการในปีงบประมาณ 2567)

| โครงการ | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |  |  |
| 1.ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ถนนทานพอ-ฉวาง (สายใน) | 432,000 | 304,000 | กองช่าง | กันเงินปี 66 |
| 2.ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ถนนทานพอ - ฉวาง (สายนอก) | 448,000 | 317,000 | กองช่าง | กันเงินปี 66 |
| 3.ติดตั้งกล้องวงจรปิด | 500,000 | 495,000 | สำนักปลัดฯ | กันเงินปี 66 |
| 4.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (แบบคร่อมถนน) หมู่ที่ 3 ถนนทานพอ - นาเขลียง | 495,000 | - | สำนักปลัดฯ | กันเงินปี 67 อยู่ระหว่างดำเนินการ |

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  (กันเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

| รายการ | งบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |  |  |
| 1.เครื่องเสียงไมค์ประชุม | 500,000 | 374,286 | สำนักปลัดฯ | กันเงิน ปี 66 |
| 2.ลำโพงบลูทูธ | 4,500 | 4,500 | สำนักปลัดฯ | กันเงิน ปี 66 |

ครุภัณฑ์สำนักงาน   (กันเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เบิกจ่ายในปีงบประมาร พ.ศ. 2567)

| รายการ | งบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |  |  |
| 1..ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 จุดที่ติดตั้ง หน้าสำนักงานเทศบาลฯ ลานหินเกร็ด | 198,000 | 198,000 | สำนักปลัดฯ | กันเงิน ปี 66 |

19

โครงการ/ครุภัณฑ์ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปังบประมาณ พ.ศ. 2567 กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

| รายการ | งบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |  |  |
| 1..ชุดเสาไฟถนนปรับความสูงได้ด้วยเฟืองสะพานพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ | 1,120,000 | - | สำนักปลัดฯ | กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2567 |
| 2.ติดตั้งกล้องวงจรปิด | 500,000 | - | สำนักปลัดฯ | กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2567 |
| 1..ติดตั้งระบบเสียงตามสาย | 495,500 | - | สำนักปลัดฯ | กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2567 |

โครงการ/ครุภัณฑ์ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กันเงิน)

| โครงการ | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |  |  |
| 1.ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (แบบคร่อมถนน) หมู่ที่ 3 ถนนทานพอ-นาเขลียง | 495,000 | - | สำนักปลัดฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 2.ปรับปุรงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED หมู่ที่ 8 ต.ไม้เรียง (1) | 481,000 | - | กองช่าง | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

โครงการที่กันเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ

| โครงการ | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |  |  |
| 1.ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรี่ยง | 499,000 | - | สำนักปลัดฯ | ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อยู่ระหว่างดำเนินการ |

20

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ        พ.ศ. 2567

| โครงการ | งบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |  |  |
| 1.วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาถนนแหลมทอง 1 | 232,000 | 232,000 | กองช่าง |  |
| 2.วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาถนนหนองตรุด 2 | 291,000 | 291,000 | กองช่าง |  |
| 3.ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ชุมชนบ้านหนองตรุด | 334,000 | 332,000 | กองช่าง |  |
| 4.ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ถนนสายสภ.ไม้เรียง | 351,000 | 350,000 | กองช่าง |  |
| 5.ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ชุมชนหน้าวัดหาดสูงพัฒนา | 154,000 | 154,000 | กองช่าง |  |
| 6.วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยหนองหอยเมืองใหม่ | 52,000 | 51,500 | กองช่าง |  |
| 7.วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา ซอยตาปีร่วมใจ | 152,000 | 151,000 | กองช่าง |  |

ครุภัณฑ์จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| รายการ | งบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |  |  |
| 1.รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า | 3,850,000 | - | กองช่าง | **ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ2567 ** |

21

โครงการ/ครุภัณฑ์ จ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (กรณีก่อหนี้ผูกพัน)

| รายการ | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดขอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |  |  |
| 1.จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) | 2,500,000 | - | กองสาธารณสุข | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 2.จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย | 484,000 | - | กองการศึกษา | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ |
| 3.เสาบาสเก็ตบอลพร้อมแป้นและตาข่ายแบบมีล้อเลื่อน | 150,000 | - | กองการศึกษา | ยังไม่ได้ดำเนินการ |

ครุภัณฑ์ ที่จ่ายชาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| รายการ | งบประมาณ |  | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |  |  |
| 1.ติดตั้งกล้องวงจรปิด | 500,000 | 494,107 | สำนักปลัดฯ |  |

โครงการ/ครุภัณฑ์ที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| โครงการ/ครุภัณฑ์ | งบประมาณ |  | หน่วยงาน รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตั้งไว้ (บาท) | จ่ายจริง (บาท) |  |  |
| 1.เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ต.ไม้เรียง | 1,676,000 | - | กองช่าง | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 2.ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 ต.ไม้เรียง | 2,904,000 | - | กองการศึกษา | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 3.จัดซื้อรถบรรทุกขยะ | 2,500,000 | - | กองสาธารณสุขฯ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

ใช้แผนการดำเนินงานเป็นแนวทางและเป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งแผนการ

ดำเนินงานนี้จะกำหนดกิจกรรม หรือขั้นตอนและห้วงเวลาที่จะดำเนินการแล้วเสร็จของโครงการเพื่อให้การจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสร็จตามกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาล

22

  - กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

- แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่

- แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไม้เรียง

เป็นเครื่องมือสำหรับเทศบาลตำบลไม้เรียง ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผลเพื่อใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

- แบบที่ 3 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

เป็นเครื่องมือสำหรับเทศบาลตำบลไม้เรียง ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผลเพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม – กันยายน)

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตาม

และประเมินผล

23

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1.ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตาม เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน

2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน

3) ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

3.1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน

3.2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน

3.3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน

3.4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน

3.5) กลยุทธ์ 5 คะแนน

3.6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน

3.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน

3.8) แผนงาน 5 คะแนน

3.9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

1.1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

คะแนนการติดตามและประมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลไม้เรียง ได้คะแนนร้อยละ 81.99 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

จากการประเมินยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลไม้เรียง นั้นจะเห็นว่ามีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ อันจะนำไปสู่การกำหนดเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลุยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์ สำหรับการจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติอย่างชัดเจนครบถ้วน

1.2 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตาม เกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยมีแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย

24

1) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน

2) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน

3) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน

4) ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 คะแนน

5) โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย

5.1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน

5.2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน

5.3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน

5.4) มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน

5.5) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน

5.6) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  5 คะแนน

6) โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 35 คะแนน

6.1) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม 5 คะแนน

6.2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 5 คะแนน

6.3) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 5 คะแนน

6.4) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 5 คะแนน

6.5) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษาศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 คะแนน

6.6) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 คะแนน

6.7) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ 5 คะแนน

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

1.2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)

ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลไม้เรียง ได้คะแนนร้อยละ 81.00 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

25

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เทศบาลตำบลไม้เรียง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2567 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาล โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น 3 แบบ ดังนี้

แบบที่  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลไม้เรียงโดยตนเอง

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มี การดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ |  |  |
| 4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล |  |  |
| 8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน |  |  |
| 9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจของท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น |  |  |
| 11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด |  |  |
| 12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน |  |  |
| 13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา |  |  |
| 15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด |  |  |
| 16.มีการอนุมัติประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา |  |  |
| 17.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 18.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ |  |  |

26

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่แล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | - | - | 21 | 23.08 | 21 | 17.36 |
| 2.การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาศาสนาและวัฒนธรรม | 22 | 73.34 | 20 | 21.98 | 42 | 34.71 |
| 3.การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 2 | 6.66 | 11 | 12.09 | 13 | 10.74 |
| 4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - | 5 | 5.49 | 5 | 4.13 |
| 5.การพัฒนาด้านสังคมชุมชน | 3 | 10 | 25 | 27.47 | 28 | 23.14 |
| 6.การพัฒนาด้านการสร้างธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 3 | 10 | 9 | 9.89 | 12 | 9.92 |
| รวม | 30 | 100 | 91 | 100 | 121 | 100 |

27

แบบที่ 3 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) | โครงการที่ได้ปฏิบัติ |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 21 | - |
| 2.การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 42 | 22 |
| 3.การพัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 13 | 2 |
| 4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | 5 | - |
| 5.การพัฒนาด้านสังคมชุมชน | 28 | 3 |
| 6.การพัฒนาด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 12 | 3 |
| รวมทั้งหมด | 121 | 30 |
| คิดเป็นร้อยละ | 24.79 |  |

28

จำนวนโครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ |  | ร้อยละ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณฯ | โครงการที่ดำเนินการ |  |
| 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 2 | - | - |
| 2.การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 22 | 22 | 100 |
| 3.การพัฒนาด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 6 | 2 | 33.33 |
| 4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ | - | - |  |
| 5.การพัฒนาด้านสังคมชุมชน | 12 | 3 | 25.00 |
| 6.การพัฒนาด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 7 | 3 | 42.85 |
| รวมทั้งหมด | 49 | 30 | 61.22 |

29

4.1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) กับโครงการที่นำมาปฎิบัติไม่

เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป็นจำนวนมากทำให้ต้องเลือกโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนมาดำเนินการตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติ จึงทำให้จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติไม่ครบทุกโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการที่ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 บางโครงการไม่ได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไม้เรียงเทศบาลตำบลไม้

เรียงใช้การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไม้เรียงในภาพรวม โดยใช้แบบประเมินเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านระบบข้อมูลออนไลน์และสุ่มประเมิน จากกลุ่มประชากรตัวอย่าง จำนวน 200 คน ที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง  โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1 .แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไม้เรียง

2. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไม้เรียง

จำแนกตามยุทธศาสตร์

ผลการประเมิน

1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไม้เรียง

ในภาพรวม ซึ่งประเมินความพึงพอใจในประเด็น

- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม

- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม

- การรายงานผลการดำเนินงานมีความโปร่งใจในการดำเนินการของโครงการ

- ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู้การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน

- ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

สามารถสรุปได้ดังนี้

- การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมหรือแสดงความเห็นในโครงการ/กิจกรรม มี

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 19.5 พึงพอใจมาก ร้อยละ 71.7 พึงพอใจ และร้อยละ 8.80 ไม่พอใจ

- การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มี

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 17.4 พึงพอใจมาก ร้อยละ 71.5 พึงพอใจ และร้อยละ 11.1 ไม่พอใจ

- การรายงานผลการดำเนินงานมีความโปร่งใจในการดำเนินการของโครงการ มี

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 18 พึงพอใจมาก ร้อยละ 69.4 พึงพอใจ และร้อยละ 12.6 ไม่พอใจ

- ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู้การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 18 พึงพอใจมาก ร้อยละ 69.4 พึงพอใจ และร้อยละ 12.6 ไม่พอใจ

- ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มี

ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 17 พึงพอใจมาก ร้อยละ 70 พึงพอใจ และร้อยละ 13 ไม่พอใจ

30

2. ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไม้เรียงจำแนกตามยุทธศาสตร์

โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์

สามารถสรุปได้ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  - พัฒนาปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขั้นพื้นฐาน

มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 15.7  พึงพอใจมาก ร้อยละ 77.9 พึงพอใจ และร้อยละ 6.4 ไม่พึงพอใจ

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการศึกษา ระดับปฐมวัย และการศึกษาอื่น ๆ ในทุก

ระดับรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 21.6 พึงพอใจมาก  ร้อยละ 71.1 พึงพอใจ และร้อยละ 7.4  ไม่พึงพอใจ

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญ สืบสาน อนุรักษ์ เผยแพร่ประเพณี

และวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 21.4  พึงพอใจมาก  ร้อยละ  70.2 พึงพอใจ   และร้อยละ 7.3 ไม่พึงพอใจ

3.  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

3.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างคุณภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ

รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ  17.2 พึงพอใจมาก  ร้อยละ 75.9  พึงพอใจ  และร้อยละ 6.9  ไม่พึงพอใจ

3.2 ส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริหาร การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 15.5 พึงพอใจมาก  ร้อยละ 71.4  พึงพอใจ  และร้อยละ 13.1 ไม่พึงพอใจ

4.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

4.1 ปรับปรุงระบบการจัดเก็บและฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บภาษีสามารถตรวจสอบได้สะดวกและรวดเร็ว มีผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 14.2 พึงพอใจมาก   ร้อยละ 79.9 พึงพอใจ  และร้อยละ   5.9 ไม่พึงพอใจ

5.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมชุมชน

5.1  สนับสนุนและให้สงเคราะห์แก่เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ  20.6 พึงพอใจมาก  ร้อยละ 76 พึงพอใจ  และร้อยละ 3.4 ไม่พึงพอใจ

5.2  จัดการและสนับสนุนดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มีผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 15.7  พึงพอใจมาก ร้อยละ  74 พึงพอใจ และร้อยละ 10.3 ไม่พึงพอใจ

6. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1 สนับสนุนและให้สงเคราะห์การเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักธรรมาภิบาล

มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 16.7  พึงพอใจมาก ร้อยละ 74.9 พึงพอใจ และร้อยละ 8.4 ไม่พึงพอใจ

31

6.2. การให้บริการแก่ประชาชน มีขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว สถานที่เป็นระเบียบ  มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 15.5 พึงพอใจมาก ร้อยละ 76.3 พึงพอใจ และร้อยละ 8.2 ไม่พึงพอใจ

สรุปภาพรวมของความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์ ซึ่งแสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านอยู่ในช่วงระดับประสบความสำเร็จระดับปานกลางถึงมากที่สุด

ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลไม้เรียง

ปัญหาและอุปสรรค

1. การพัฒนาด้านไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างสูงและมากเกินความจำเป็น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูงมาก และอาจไม่คุ้มค่าในระยะยาว

2. การวางของขายบนทางเท้า การเก็บขนขยะมูลฝอยไม่เรียบร้อย ขยะล้นถังตกหล่นบนพื้นถนน ถังขยะสกปรก และน้ำเสียรั่วลงบนถนนส่งกลิ่นเหม็น การดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณต่าง ๆ ในเขตเทศบาลไม้เรียง ไม่ทั่วถึง เช่นถนนหน้าสถานีรถไฟ บริเวณตลาดเปิดท้าย ชุมชนตลาดทานพอ ตลาดนัดวันอังคาร หลัง รร.วัดหาดสูง บริเวณเครื่องออกกำลังกาย ฯลฯ เป็นต้น

3. ฝ่ายบริหารผู้รับผิดชอบงานในแต่ละกองไม่ลงพื้นที่เพื่อดูหน้างาน

4. ถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาล รกและสกปรกมาก และการจอดรถในบริเวณตลาดเกะกะขวางทางจราจร ทำให้ประชาชนผู้ใช้สัญจรไปมาไม่ปลอดภัย

5. ขาดการสำรวจปัญหาของชุมชนอย่างเป็นระบบ บางโครงการที่เทศบาลฯ ดำเนินการไม่สามารถแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชน

6. ขาดการส่งเสริมหรือวิธีการที่ให้ประชาชนร่วมเสนอปัญหาและเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาอย่างทั่วถึง

7. ต้องการให้มีการบำบัดน้ำสียจากชุมชนผ่านท่อระบายน้ำก่อนลงสู่แม่น้ำตาปี

8. น้ำท่วมขังบริเวณสามแยกจันดีโลหะ

9. ต้องการให้จัดให้มีลานกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน

10. ในเขตเทศบาลฯ ท่อระบายน้ำอุดตัน น้ำในท่อระบายส่งกลิ่นเหม็น

11. ถนนบริเวณหน้าโรงเลื่อยไม้เทียมชำรุด และปัญหาเกิดฝุ่นละออง

12.ไม่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์

13. ปัญหาหมาจรจัดในพื้นที่

14. ต้องการให้มีการส่งเสริมสนับสนุนประเพณีหรือกิจกรรมต่าง ๆ

15. พนักงานจ้างมากเกินความจำเป็น

16. ต้องการให้มีการบริหารงานตามสายการบังคับบัญชา

17. ชุมชนบ้านหนองตรุด ไฟฟ้าดับหลายจุด

18. ขาดการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ รายได้น้อย ค่าครองชีพสูง

32

ข้อเสนอแนะ

- ควรส่งเสริมและพัฒนาด้านอื่น ๆ การใช้งบประมาณให้คุ้มค่าเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน

- การจัดระเบียบการวางของขายบริเวณทางเท้า การเก็บกวาดขนขยะมูลฝอยให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

การกวดขันพนักงานการกวาดขยะ และการเปลี่ยนถังขยะที่ชำรุด การล้างทำความสะอาดถังขยะ ฯลฯ

- ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานแต่ละกองลงพื้นที่เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของงานตามที่ได้รับมอบหมาย

- ล้างทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ตามตรอกซอยต่าง ๆ การจัดระเบียบการจราจรในเขตเทศบาล เพื่อความปลอดภัยของประชาชน เช่นบริเวณสี่แยกควรจัดทางเดินรถทางเดียว  และจัดให้มีบริเวณที่จอดรถวันคู่วันคี่

- หาวิธีสำรวจสอบถามความต้องการหรือปัญหาที่ต้องการพัฒนาอย่างแท้จริงหรือสำคัญ สร้างโอกาสหรือเวทีเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอความต้องการให้มากขึ้น

- ปรับปรุงระบบงาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับฟังปัญหาและมีการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึงและชัดเจน และการอำนวยความสะดวกแก่ประชนโดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับ

- ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียก่อนทิ้งสู่แม่น้ำ

- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณสามแยกจันดีโลหะ

9.   ก่อสร้างลานกีฬาแก่เด็กและเยาวชน

10. ขุดลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล

11. ปรับปรุงถนนหน้าโรงเลื่อยไม้เทียม  แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากโรงเลื่อย

12. ประชาสัมพันธ์หรือมีการประกาศด้วยรถประชาสัมพันธ์ และผ่านเฟสบุ๊ค

13. หาวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาหมาจรจัด

14. จัดให้การจัดให้มีการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ประเพณีหรือกิจกรรมอื่น ๆ เช่นงานลอยกระทงควรจัด

3 วัน

15. การจ้างตามภารกิจงานและความจำเป็นโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ของทางราชการ

16. จัดให้มีการบริหารงานตามสายการบังคับบัญชา

17. การสำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

18. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน

*****************************************

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

33

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

4. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

4.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลไม้เรียง ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

4.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- จำนวนโครงการทั้งสิ้น		2	โครงการ

- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	-	โครงการ

- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	2	โครงการ

4.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

- จำนวนโครงการทั้งสิ้น		22	โครงการ

- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	22	โครงการ

- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	 -	โครงการ

4.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

- จำนวนโครงการทั้งสิ้น		 6	โครงการ

- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	 2	โครงการ

- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	 4	โครงการ

4.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ

- จำนวนโครงการทั้งสิ้น		 -	โครงการ

- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	 -	โครงการ

- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	 -	โครงการ

1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสังคมชุมชน

- จำนวนโครงการทั้งสิ้น	          12	โครงการ

- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	 3	โครงการ

- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	 9	โครงการ

4.16 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

- จำนวนโครงการทั้งสิ้น		 7	โครงการ

- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	 3	โครงการ

- จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	 4	โครงการ

34

4.1 ผลการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จของผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ดังนี้

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ได้คะแนนร้อยละ 81.99

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ได้คะแนนร้อยละ 81.00

4.2 การวัดผลในเชิงประมาณและคุณภาพ

4.2.1 เชิงปริมาณ

โครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กับโครงการที่นำมาปฎิบัติไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป็นจำนวนมากทำให้ต้องเลือกโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนมากดำเนินการตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติ จึงทำให้จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติไม่ครบทุกโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คิดเป็นร้อยละ 24.79 ของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ และผลการดำเนินงานตามโครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณปี พ.ศ. 2567 คิดเป็นร้อยละ 40.50

4.3 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 เทศบาลตำบลไม้เรียงได้ดำเนินการแผนงานที่วางไว้ จำนวน  30 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 49 โครงการ ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่   ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ 61.22

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

จากข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลไม้เรียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไม้เรียง จึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งการบริหารโครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ดังนี้

1) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมากเกินไป ควรพิจารณาให้ความสำคัญและคัดเลือก

โครงการที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การวางแผนพัฒนาบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มีความสำคัญอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

3) ควรเน้นการจัดทำโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

******************************************************************

ภาคผนวก

ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม

ภาพ : การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลไม้เรียง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567

ภาพ : การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลไม้เรียง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567

ประมวลภาพการสำรวจภาคสนาม