## ผ.ด.02
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
(วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
เทศบาลตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ LED | ติดตั้งโคมไฟถนนหลอด LED ขนาดไม่ | 432000 |  | กองช่าง | มี.ค-พ.ค. |  |  | /
| สายทานพอ-ฉวาง (สายใน) | น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 37 ชุด
ติดตั้งตู้ควบคุมเปิด-ปิดไฟ อัตโนมัติ
ขนาดไม่น้อยกว่า 80 แอมป์ จำนวน
2 ตู้ (รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลไม้เรียง)
2 | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ LED | ติดตั้งโคมไฟถนนหลอด lED ขนาดไม่ | 431100 |  | กองช่าง | เม.ย.-มิ.ย. |  |  | /
| ชุมชนบ้านหนองหอย | น้อยกว่า 60 วัตต์ จำนวน 38 ชุด
ติดตั้งตู้ควบคุมเปิด-ปิดไฟ อัตโนมัติ
ขนาดไม่น้อยกว่า 80 แอมป์ จำนวน
1 ตู้ (รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลไม้เรียง)
| รวม 2 โครงการ |  | 863100
3
2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ | จัดเข้าค่ายอบรมการเรียนรู้ภาษาต่าง | 20000 |  | กองการศึกษา | มิ.ย. |  |  | /
ประเทศ
2 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 21500 |  | กองการศึกษา | ก.ค. |  |  | /
| บริหารสถานศึกษา | วัดหาดสูง
(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
3 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15000 |  | กองการศึกษา | ก.ค. |  |  | /
| บริหารสถานศึกษา | วัดหาดสูง
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)
4 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 85000 |  | กองการศึกษา | ก.ค. |  |  | /
| บริหารสถานศึกษา | วัดหาดสูง
(ค่าวัสดุรายหัว)
4
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10000 |  | กองการศึกษา | ก.ค. |  |  | /
| บริหารสถานศึกษา | วัดหาดสูง
(ค่าหนังสือเรียน)
6 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 257250 |  | กองการศึกษา | ต.ค.-ก.ย. | /
| บริหารสถานศึกษา | วัดหาดสูง
(ค่าอาหารกลางวัน)
7 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 10000 |  | กองการศึกษา | ก.ค. |  |  | /
| บริหารสถานศึกษา | วัดหาดสูง
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)
8 | ประชุมคณะกรรมการศูนย์ | เด็กนักเรียน ครูผู้ดูแลเด็ก | 2000 |  | กองการศึกษา | พ.ค. |  |  | /
| พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้ปกครอง | คณะกรรมการพัฒนาเด็กเล็กและ
ผู้ปกครอง
9 | หนูน้อยท่องโลกกว้างเสริม | เด็กระดับปฐมวัย ในศพด. | 15000 |  | กองการศึกษา | ส.ค. |  |  | /
| สร้างพัฒนาการ | วัดหาดสูง และผู้ดูแลเด็ก
10 | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 70000 | 69488 | กองการศึกษา | ม.ค. |  | /
จำนวน 1 ครั้ง
5
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
11 | อาหารกลางวัน | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ | 672000 |  | กองการศึกษา | ต.ค.-ก.ย. | /
เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดหาดสูง
12 | อาหารเสริม (นม) | อุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ | 402410 |  | กองการศึกษา | ต.ค.-ก.ย. | /
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสูง
โรงเรียนวัดหาดสูง
13 | ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ | บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรม | 4500 |  | กองการศึกษา | มิย. |  |  | /
| บุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ | พัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬาและ
| รับผิดชอบงานด้านกิจกรรม | นันทนาการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬา
และนันทนาการ
14 | ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ | นักเรียนปฐมวัย ผู้ปกครอง ผู้บริหาร | 5000 |  | กองการศึกษา | เม.ย. |  |  | /
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดหาดสูง
| รวม 14 โครงการ |  | 1589660 | 69488
6
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | แข่งขันกีฬาเทศบาล | จัดให้มีการแข่งขันกีฬา | 250000 |  | กองการศึกษา | เม.ย. |  |  | /
| ประจำปี | 5 ประเภท ดังนี้
1. แข่งขันกีฬาฟุตบอล
2. แข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล
3. แข่งขันกีฬาเปตอง
4. แข่งขันกีฬาตะกร้อ
5. แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
2 | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่ง | 50000 |  | กองการศึกษา | ต.ค.-ก.ย. |  |  | /
| กีฬาภายในอำเภอท้องถิ่นอื่น | ขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตลอดปี
จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น
3 | กิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณี | เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5000 |  | กองการศึกษา | ต.ค.-ก.ย. |  |  | /
| วัฒนธรรมและวันสำคัญแห่งชาติ | วัดหาดสูง,ผู้ปกครอง,ชุมชน
4 | เด็กไทยวัยใสใส่ใจจริยธรรม | เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม | 27000 |  | กองการศึกษา | มิ.ย. |  |  | /
จำนวนไม่น้อยกว่า 300 คน
7
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
5 | ฝึกอบรมกีฬาแก่เด็กและ | ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในเขต | 18000 |  | กองการศึกษา | มิ.ย. |  |  | /
| เยาวชน | เทศบาล จำนวน 30 คน
6 | ฝึกอบรมดนตรีไทย | ฝึกอบรมเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ | 20000 |  | กองการศึกษา | ก.ค. |  |  | /
ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลฯ
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
7 | จัดกิจกรรมวันสำคัญทาง | ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญทาง | 30000 |  | กองการศึกษา | ต.ค.-ก.ย. |  |  | /
| ศาสนาและวันสำคัญ | ศาสนาและวันสำคัญแห่งชาติ
| แห่งชาติ | ตลอดปี
8 | สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี | จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น | 130000 | 128200 | กองการศึกษา | พ.ย. |  | /
| ลอยกระทง "ทานพอ" | - พิธีกรรมทางศาสนา
- จัดประกวดกระทง
- จัดประกวดนางนพมาศ
9 | สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณี | จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น | 150000 |  | กองการศึกษา | เม.ย. | /
| สงกรานต์ "ทานพอ" | - สรงน้ำพระและรดน้ำ
ผู้สูงอายุ
- จัดประกวดธิดาสงกรานต์
และนางสงกรานต์
- ฯลฯ
8
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
10 | อุดหนุนโครงการประเพณี | อุดหนุนโครงการประเพณีเทศกาล | 30000 | - | กองการศึกษา | ก.ย. |  |  | /
| เทศกาลเดือนสิบ | เดือนสิบ โดยอุดหนุนให้ที่ทำการปกครอง
อำเภอฉวาง
11 | อุดหนุนโครงการแห่ผ้าขึ้นธาตุ | อุดหนุนโครงการแห่ผ้าขึ้นธาตุ | 6000 | 6000 | กองการศึกษา | ก.ค. |  | /
โดยอุดหนุนให้ที่ทำการปกครองอำเภอ
ฉวาง
| รวม 11 โครงการ | - | 716000 | 134200
2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน | จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ | 50000 |  | สำนักปลัด | ต.ค.-ก.ย. | /
| พระมหากษัตริย์ | สถาบันพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย |  |  | เทศบาล
- ประดับธงตราสัญลักษณ์
- ทำป้ายไวนิล
- จัดกิจกรรมเทิดทูนฯ
- ฯลฯ
2 | จัดงานวันท้องถิ่นไทย | จัดพิธีถวายสักการะและกล่าวราชสดุดีฯ | 5000 | 3500 | สำนักปลัด | มี.ค. |  | /
เทศบาล
| รวม 2 โครงการ | - | 55000 | 3500
9
3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย | สุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม | 15000 |  | กองสาธารณสุข | ก.พ.-เม.ย. | /
| จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ | ในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง |  |  | และสิ่งแวดล้อม
| ปณิธานศาสตรจารย์ | จำนวน 500 ตัว
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรี
สวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี
2 | รณรงค์ป้องกันและควบคุม | - รณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและ | 10000 |  | กองสาธารณสุข | พ.ค.-มิ.ย. |  |  | /
| โรคติดต่อ | ควบคุมโรคติดต่อ |  |  | และสิ่งแวดล้อม
- ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค
ที่สำคัญในชุมชน
3 | พระราชดำริด้านสาธารณสุข | ดำเนินการตามโครงการอย่างน้อย 3 | 20000 |  | กองสาธารณสุข | ธ.ค.-มี.ค. |  |  | /
|  | โครงการ ได้แก่ |  |  | และสิ่งแวดล้อม
1.โครงการณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
2.โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
3.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
4.ฯลฯ
| รวม 3 โครงการ |  | 45000 | -
10
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ชุมชนปลอดขยะ | ชุมชนในเขตเทศบาลและ | 37000 |  | กองสาธารณสุข | ต.ค.-ก.ย. |  |  | /
|  | สถานศึกษาในเขตเทศบาล |  |  | และสิ่งแวดล้อม
2 | ธนาคารขยะในโรงเรียนและ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสูง | 19700 |  | กองสาธารณสุข | ต.ค.-ก.ย. |  |  | /
| สถานศึกษา | ,โรงเรียนวัดหาดสูง, |  |  | และสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเจริญมิตร และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตร
พณิชยการ
รวม | 2 โครงการ | - | 56700 | -
4 | ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
-
5 ยุทธศาสตร์ด้านสังคมชุมชน
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ฝึกอบรมอาชีพเสริม | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เช่น | 30000 |  | สำนักปลัด | เม.ย.-มิ.ย. |  |  | /
|  | นวดแผนไทย ฯลฯ ให้แก่ ผู้นำชุมชน |  |  | เทศบาล
และประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
ไม้เรียง
11
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 | พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล คณะผู้บริหาร | 200000 |  | สำนักปลัด | มี.ค-พ.ค. |  |  | /
|  | และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ |  |  | เทศบาล
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จำนวน
80 คน
3 | ส่งเสริมความรู้และการ | เพื่อศึกษาและถ่ายทอดความรู้ | 230000 |  | สำนักปลัด | พ.ค.-ก.ค. |  |  | /
| ประกอบอาชีพตามหลัก | เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก |  |  | เทศบาล
| ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | พระราชดำริ
หรือโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ
4 | สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ | เด็กและเยาชนตำบลไม้เรียง | 5000 |  | สำนักปลัด | พ.ค.-มิ.ย. |  |  | /
| เด็กและเยาวชนเทศบาล | จำนวน 40 คน |  |  | เทศบาล
ตำบลไม้เรียง (กิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง)
5 | สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ | เด็กและเยาวชนตำบลไม้เรียง | 5000 |  | สำนักปลัด | พ.ค.-มิ.ย. |  |  | /
| เด็กและเยาวชนเทศบาล | จำนวน 40 คน |  |  | เทศบาล
ตำบลไม้เรียง"เด็กไทยโตไป
ไม่โกง"
6 | โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบล | ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล | 83700 |  | สำนักปลัด | พ.ค.-ธ.ค. | /
| ไม้เรียง | ไม้เรียง อายุ 60 ปีขึ้นไป |  |  | เทศบาล
จำนวน 25 คน
| รวม 6 โครงการ | - | 553700 | -
12
5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ช่วยเหลือประชาชนของ | ให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้าน | 100000 |  | สำนักปลัด | ต.ค.-ก.ย. |  |  | /
| เทศบาลตำบลไม้เรียง | สาธารณภัย ด้านการส่งเสริมและ |  |  | เทศบาล
พัฒนาคุณภาพชีวิต การป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ ฯลฯ
2 | ซักซ้อมแผนป้องกันการเกิด | ผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนา | 7700 |  | สำนักปลัด | ก.พ.-เม.ย. |  |  | /
| อัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนา | เด็กเล็ก ประกอบด้วยครูผู้ดูแลเด็ก |  |  | เทศบาล
| เด็กเล็ก | และเด็กเล็กภายในศูนย์ เจ้าหน้า
เทศบาล จำนวน 70 คน
3 | ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา | ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจิตอาสาภัยภิบัติ | 13000 |  | สำนักปลัด | ก.พ.-เม.ย. |  |  | /
| ภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล | ของเทศบาลตำบลไม้เรียง จำนวน |  |  | เทศบาล
| ไม้เรียง | 50 คน ผู้สังเกตุการณ์ จำนวน
10 คน
4 | ฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยและ | อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 15400 |  | สำนักปลัด | ก.พ.-เม.ย. |  |  | /
| อพยพหนีไฟสำนักงานเทศบาล | (อปพร.) พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล |  |  | เทศบาล
| ตำบลไม้เรียง | ตำบลไม้เรียง สมาชิกสภา ผู้บริหาร
ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป
ในเขตเทศบาล จำนวน 50 คน
5 | ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร | ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร. | 100000 |  | สำนักปลัด | พ.ค.-ก.ค. |  |  | /
| ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | จำนวน ไม่เกิน 40 คน |  |  | เทศบาล
| รวม 5 โครงการ | - | 236100 | -
13
6. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | - จัดทำแผนชุมชน | 30000 |  | สำนักปลัด | ต.ค.-ก.ย. | /
|  | - จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. |  |  | เทศบาล
2566-2570) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง
- จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- จัดทำแผนการดำเนินงาน
- จัดทำรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน
2 | พัฒนาประสิทธิภาพการ | ฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา | 111000 |  | สำนักปลัด | มิ.ย.-ก.ค. |  |  | /
| ปฏิบัติงานและการให้ | พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ |  |  | เทศบาล
| บริการแก่ประชาชน | พนักงานจ้าง
3 | ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม | ฝึกอบรมผู้บริหาร สมาชิกสภา | 5000 |  | สำนักปลัด | มี.ค. |  |  | /
|  | พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ |  |  | เทศบาล
พนักงานจ้าง
4 | จัดทำปฏิทินประจำปี | จัดทำปฏิทินประจำปี | 20000 | 20000 | สำนักปลัด | พ.ย.-ธ.ค. |  | /
เทศบาล
| รวม 4 โครงการ | - | 166000 | 20000
14
Note on L9: inter8964:
Note on L33: inter8964:
Note on L54: inter8964:

## เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
(วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
เทศบาลตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดี | ติดตั้งชุดเสาไฟถนนแอลอีดี | 9966600 | - | กองช่าง | ต.ค.-ก.ค. | /
| พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ | พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบ
| ในชุดเดียวกัน | ในชุดเดียวกัน ขนาด 35 วัตต์ สูง 6 เมตร
จำนวน 147 ชุด รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลไม้เรียง
รวม | 1 โครงการ |  | 9966600 | -
15

## ขยายแวลาการเบิกจ่ายเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
(วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
เทศบาลตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ต่อเติมศาลาเฉลิมพระเกียรติ | ต่อเติมศาลาเฉลิมพระเกียรติชุมชน | 339000 | - | กองช่าง | ต.ค-เม.ย. | /
| ชุมชนบ้านหนองตรุด | บ้านหนองตรุด ขนาดกว้าง 3.90 เมตร
ยาว 20 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลไม้เรียง
รวม | 1 โครงการ |  | 339000 | -
หมายเหตุ : กันเงินงบประมาณจากปีงบประมาณ 2564
16
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 | ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค | ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์พื้นที่ | 312000 | 311800 | กองช่าง | ต.ค-เม.ย. |  | /
| (บริเวณหลังโรงเรียนวัดหาดสูง) | ผิวหนา 0.10 ม. หรือพ้นที่ไม่น้อยกว่า
694 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลไม้เรียง
รวม | 2 โครงการ |  | 312000 | 311800
หมายเหตุ : กันเงินงบประมาณจากปีงบประมาณ 2564
17

## บัญชียุทธศาสตร์
บัญชียุทธศาสตร์ จำนวนโครงการและงบประมาณ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ที่ | ยุทธศาสตร์ | พ.ศ. 2566
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ
1 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
| 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 2 | 863100
2 | ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
| 2.1 แผนงานการศึกษา | 14 | 1589660
| 2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 11 | 716000
| 2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 2 | 55000
3 | ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
| 3.1 แผนงานสาธารณสุข | 3 | 45000
| 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 56700
4 | ด้านเศรษฐกิจ
-
5 | ด้านสังคมชุมชน
| 5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน | 6 | 553700
| 5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 5 | 236100
6 | ด้านการสร้างธรรมาภิบาลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
| 6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 4 | 166000
| รวม | 49 | 4281260

## บัญชีสรุปผลการดำเนินงาน
บัญชีสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
|  | โครงการ | จำนวนโครงการ |  |  | งบประมาณ (บาท)
ที่ | ยุทธศาสตร์ | ทั้งหมด | อยู่ระหว่าง | ดำเนินการ | ยังไม่ได้ | งบประมาณ | งบประมาณ
|  |  | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ | อนุมัติ | เบิกจ่าย
1 | ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 2 |  |  |  | 863100
2 | ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 27 |  | 4 |  | 2360660 | 207188
3 | ด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 5 |  |  |  | 101700
4 | ด้านเศรษฐกิจ | -
5 | ด้านสังคมชุมชน | 11 |  |  |  | 789800
6 | ด้านการสร้างธรรมาภิบาลการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 4 |  | 1 |  | 166000 | 20000
| รวม | 49 |  | 5 |  | 4281260 | 227188
2

## ครุภัณฑ์
รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
(วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
เทศบาลตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์
1. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1.1 | แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับ | 23000 |  | กองคลัง | ม.ค.-ก.พ. | /
งานประมวลผล จำนวน 1 ชุด
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)
ไม่น้อยกว่า 6 แกน หลัก (6 core) และ
12 แกนเสมือน (12 Thread) และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญานนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ
Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาน
นาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz
จำนวน 1 หน่วย
หน่วยประมวลผลกลาง(CPU)มีหน่วย
ความจำแบบ Cache Memory รวม
21
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
ในระดับ (Level เดียวกัน ขนาดไม่
น้อยกว่า 8 MB
มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดย
มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้
1)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความ
สามารถในการใช้หน่วยความจำแยก
จากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB
2)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วย
ความจำหลักในการแสดงภาพไม่น้อย
กว่า 2 GB
มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือชนิด Solid State Dive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน
22
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1หน่วย
มีDVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน
(Internal)หรือสายนอก (Extarnal)
จำนวน 1 หน่วย
มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network
Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า
1ช่อง
มีช่องเชื่อมต่อสาย (Interface)
แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า
3 ช่อง
มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ
FHD (1920x1080)
สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE
802.11.ac)และ Bluetooth
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์
23
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด | 2500 |  | กองคลัง | ม.ค. - ก.พ. | /
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output)
ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า
15 นาที
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์
2. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 | เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง | จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง | 285000 |  | กองคลัง | ม.ค.เม.ย. | /
จำนวน 12 ชุด พร้อมติดตั้ง
ประกอบด้วย
1.อุปกรณ์ออกกำลังข้อเข่าแบบ
จักรยาน จำนวน 1 ชุด
2.อุปกรณ์บริหารแขน-ข้อเข่า-ขา
(แบบย่ำเท้า) จำนวน 1 ชุด
3.อุปกรณ์บริหารแขน-ไหล่ สะโพก
และขาแบบคู่ จำนวน 1 ชุด
24
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
4.อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขนและ
หัวไหล่ จำนวน 1 ชุด
5.อุปกรณ์ยกน้ำหนัก จำนวน 1 ชุด
6.อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่
จำนวน 2 ชุด
7.อุปกรณ์บริหารไหล่และขา
จำนวน 1 ชุด
8.อุปกรณ์บริหารขา (แบบถีบล้อยาง)
จำนวน 1 ชุด
9.อุปกรณ์บริหารแขน-เข่า-ลดหน้าท้อง
แบบถีบ-ดึง จำนวน 1 ชุด
10.อุปกรณ์บริหารแขน-หัวไหล่แบบดึง
จำนวน 1 ชุด
11.อุปกรณ์ลู่วิ่งเอนกประสงค์
จำนวน 1 ชุด
เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว่ในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณ
ราคาในจังหวัดหรือท้องถิ่น
25

## กรณียังไม้ได้ก่อหนี้ผูกพัน
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
เทศบาลตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (เบิกจ่าย) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
1 | ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน | ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล | 737000 |  | กองช่าง | ต.ค.-เม.ย. | /
| เทศบาลตำบลไม้เรียง | ประกอบด้วย
1.ต่อเติมด้านหลังสำนักงาน โครงสร้าง
เหล็กมุงด้วยหลังคาเมทัลชีท ขนาด
7.40x15.00 ม.
2.ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน ขนาด
2.90 x 4.00 ม. จำนวน 4 ห้อง
3.ทาสีภายนอกสำนักงานพร้อมรั้ว
ด้านหน้าสำนักงาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า
688 ตร.ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลไม้เรียง
หมายเหตุ : กันเงินงบประมาณจากปีงบประมาณ 2565
18
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
2 | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด | ติดตั้งโคมไฟถนนหลอด LED ขนาด | 491000 |  | กองช่าง | ต.ค.-เม.ย. |  | /
| LED ชุมชนตลาดทานพอ (1) | ไม่น้อยกว่า 60 w จำนวน 39 ชุด
ตู้ควบคุมเปิด-ปิด อัตโนมัติ ขนาดไม่
น้อยกว่า 80 แอมป์ จำนวน 5 ตู้ (และ
รื้อถอนตู้ควบคุมของเดิม) พร้อมอุปกรณ์
ประกอบติดตั้งครบชุด ดังนี้
ถ.สุขาภิบาล 1 ถ.สุขาภิบาล 2
ถ.สุขาภิบาล 3 ถ.ประชานุกูล
รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลไม้เรียง
หมายเหตุ : กันเงินงบประมาณจากปีงบประมาณ 2565
19
ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก | งบประมาณ | เบิกจ่าย | หน่วยงาน | ระยะเวลา | สถานะการดำเนินการ |  |  | หมายเหตุ
|  | โครงการ | (บาท) | (บาท) | รับผิดชอบหลัก | ตามแผนการดำเนินงาน | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
3 | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด | ติดตั้งโคมไฟถนนหลอด LED ขนาดไม่ | 468000 |  | กองช่าง |  | ต.ค.-เม.ย. | /
| LED ชุมชนตลาดทานพอ (2) | น้อยกว่า 60 w จำนวน 38 ชุด
ตู้ควบคุม เปิด-ปิดอัตโนมัติ ขนาดไม่
น้อยกว่า 80 แอมป์ จำนวน 4 ตู้และ
รื้อถอน ตู้ควบคุมของเดิม) พร้อมอุปกรณ์
ประกอบติดตั้งครบชุดดังนี้
ถ.สายหน้าสถานีรถไฟทานพอ ถ.หลวง
ปู่กลาย ถ.หน้า รร.วัดหาดสูง
ถ.พันธุนะ ถ.ซอยวารี ถ.ซอยสมาคม
หมู่ที่ 3 ชุมชนตลาดทานพอ
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลไม้เรียง
รวม | 3 โครงการ |  | 1696000
หมายเหตุ : กันเงินงบประมาณจากปีงบประมาณ 2565
20