
**ส่วนที่ 1**

#### ข้อมูลทั่วไป

1. **ชื่อ เทศบาลตำบลไม้เรียง**
2. ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร
   1. ที่ตั้ง



ที่ตั้ง เทศบาลตำบลไม้เรียง อยู่ห่างจากอำเภอฉวาง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร และ

อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร มีจำนวนพื้นที่ 2.48 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,730 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับชุมชนข้างเคียงดังนี้

**ทิศเหนือ** ติดต่อกับหมู่ 5 บ้านปากกะเปียด ตำบลนาเขลียง

**ทิศใต้**  ติดต่อกับหมู่ 7 บ้านหนองมวง ตำบลไม้เรียง

**ทิศตะวันออก** ติดต่อกับแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 2 บ้านไสโคกเกาะ และหมู่ที่ 3

บ้านท่าแห้ง ตำบลนาแว

**ทิศตะวันตก** ติดต่อกับทางรถไฟและหมู่ที่ 2 บ้านหนองหาด ตำบลไม้เรียง

**2.2 สภาพภูมิประเทศ**

เป็นลักษณะของที่ราบเชิงเขา มีภูเขาอยู่ห่างทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 50-100 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางมีแม่น้ำลำคลองที่สำคัญ คือ แม่น้ำตาปีไหลผ่านตามแนวเขตทางด้านทิศตะวันออกของเทศบาล ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร

**2.3 ลักษณะของดิน**

พื้นที่เขตเทศบาลตำบลไม้เรียง ลักษณะของดินเป็นดินเนื้อละเอียด มีอินทรีย์วัตถุเหมาะ

2

สำหรับการเพาะปลูก ส่วนบริเวณอื่นเป็นบริเวณที่สูงหรือเนินเขา ลักษณะของดินเป็นดินเนื้อหยาบ มีอินทรีย์วัตถุน้อยเหมาะสำหรับการปลูกไม้ยืนต้น

* 1. **ลักษณะภูมิอากาศ**

ลักษณะอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัด โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 24 องซาเซลเซียส

แบ่งออกได้เป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนมกราคม

* 1. **ประชากร**

**2.5.1 ด้านจำนวนประชากร**

ในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง มีประชากร จำนวน 2,369 คน เป็นชาย 1,150 คน

เป็นหญิง จำนวน 1,219 คน มีครัวเรือนทั้งหมด 1,249 ครัวเรือน สามารถแยกช่วงอายุได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564)

**2.5.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ช่วงอายุ** | **ชาย**  **(คน)** | **หญิง**  **(คน)** | **รวม**  **(คน)** |
| น้อยกว่า 1 ปีเต็ม  1 ปีเต็ม – 6 ปี  7 ปีเต็ม – 12 ปี  13 ปีเต็ม – 17 ปี  18 ปีเต็ม -25 ปี  26 ปีเต็ม -60 ปี  มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป | 10  71  101  67  104  591  206 | 3  53  61  70  106  620  300 | 13  84  168  137  210  1,211  506 |
| **รวมทั้งหมด** | **1,150** | **1,219** | **2,369** |

**หมายเหตุ** : จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง แยกตามช่วงอายุ เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564

3

**แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง**

3

3

3

**หมายเหตุ** : จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลไม้เรียง แยกตามช่วงอายุ เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2564

4

**2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลไม้เรียง**

**วิสัยทัศน์ “เทศบาลตำบลไม้เรียง เป็นชุมชนเข็มแข็งและน่าอยู่”**

**พันธกิจ**

1. สร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน

1. ส่งเสริมด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว

นันทนาการและการกีฬา

1. ส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความ

ยากจน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. พัฒนาศักยภาพของคนและสังคมยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต
2. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. สร้างระบบการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการคุ้มครองดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

พัฒนา สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์เมือง

1. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างระบบการบริหารการจัดการ

ที่ดีมีความโปร่งใส ส่งเสริมสนับสนุนการเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย

**จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา**

1. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในทุก ๆ ด้าน ให้เกิดผลการพัฒนาที่ยั่งยืนมีคุณภาพ
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา รวมทั้งปลูกฝังให้ประชาชน

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า
2. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพเสริม ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและแก้ไข

ปัญหาความยากจน

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคน,สังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและจัดให้มีสวัสดิการ

สังคม

1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. มีสภาพแวดล้อมที่ดี
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง

**นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น**

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไม้เรียง ได้กำหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบลไม้เรียง

แยกได้ 6 ด้าน ดังนี้

1. **นโยบายด้านเศรษฐกิจ**
   1. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพ กลุ่มผู้สนใจ โดย

ยึดหลักการหรือแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

* 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ และพัฒนากลุ่มอาชีพ อันที่จะนำไปสู่

รายได้หลักหรือรายได้เสริม

* 1. พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ภายในเขตเทศบาลที่เหมาะสม เพื่อรองรับตลาดที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต

5

1. **นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม**
   1. ส่งเสริมและสนับสนุนในการเรียนรู้ทุกระดับ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ โดย

ยึดหลักผู้เรียนผู้ศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้

* 1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสนใจด้านการศึกษา พร้อม

ทั้งยกระดับมาตรฐานการกีฬาให้กับโรงเรียนและชุมชน อีกทั้งจะพัฒนาพื้นที่ลานกีฬาของชุมชนให้มีความเหมาะสม

* 1. ส่งเสริมและสนับสนุนทำนุบำรุงศาสนา โดยสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และสมาชิก

ในครอบครัว หันมาสนใจศึกษาธรรมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

* 1. ส่งเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมด้านศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม โดยมุ่ง

สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น และเน้นถึงความเป็นไทย

1. **นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน**
   1. พัฒนา ปรับปรุง สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้

มาตรฐาน และครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตเทศบาล และมีความเชื่อมโยงกับท้องถิ่นใกล้เคียงอย่างมีคุณภาพ

* 1. พัฒนา ปรับปรุง แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ เพื่อให้มีน้ำในการอุปโภคและการ

เกษตรกรรม หรือการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด รวมทั้งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงเกิดภาวะหรือสถานการณ์ภัยแล้ง อีกทั้งพัฒนาให้เป็นสถานที่พักผ่อน หรือออกกำลังกายภายในชุมชน

1. **นโยบายด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ**
   1. ส่งเสริม สนับสนุน การดูแลและการสร้างสุขภาพทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ

ให้กับประชาชน รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นอันตรายต่อชีวิต พร้อมทั้งการสนับสนุนการสร้างและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการควบคุมและป้องกันโรคต่าง ๆ ภายในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

* 1. พัฒนา ปรับปรุง รวมทั้งดูแลความสะอาด บริเวณถนน คูระบายน้ำ หรือสวน

สุขภาพชุมชน มิให้เป็นแหล่งสะสมหรือเพาะพันธุ์เชื้อโรค รวมทั้งควบคุมป้องกันมลพิษต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

* 1. พัฒนา ปรับปรุง ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งส่งเสริม

ให้ประชาชน และชุมชนคัดแยกขยะภายในครัวเรือน โดยนำกลับมาใช้ใหม่ หรือแปรสภาพให้เกิดมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งดำเนินการรณรงค์ลดสภาวะโลกร้อน

* 1. พัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้างพนังกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำตาปี บริเวณชุมชนที่ประสบ

ปัญหาการพังทลายของดินริมตลิ่ง ประกอบกับพัฒนาภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม โดยเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม

1. **นโยบายด้านสังคม ชุมชน**
   1. สนับสนุน และให้การสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้

ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

* 1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มหรือองค์กรชุมชนให้มีความรู้ ความเข้มแข็งและ

สามารถดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนากลุ่มหรือองค์กรได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

* 1. ส่งเสริม สนับสนุน และดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

6

ประชาชน โดยมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งจัดระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติเหตุโดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

1. **นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ**
   1. ส่งเสริมและสนับสนุน การเมือง การปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระ

มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

* 1. พัฒนา ปรับปรุง อาคารสำนักงาน และบูรณะอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ของเทศบาล

ให้มีความทันสมัย มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เช่น การระวังอัคคีภัย การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ เพื่อให้งานบริการของเทศบาลเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

7

**แบบที่ 1 การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

##### **วัตถุประสงค์ของแบบ**

แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใดอย่างไร

###### **ประโยชน์**

เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล

**ระยะเวลาในการติดตาม**

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ

**องค์ประกอบของแบบ**

แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย

**ส่วนที่ 1** ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ส่วนที่ 2** ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 18 ข้อ 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 6 ข้อ และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 12 ข้อ (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการดำเนินการ/ไม่มีการดำเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยกำกับนั่นเอง)

8

**แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลไม้เรียงโดยตนเอง**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อ เทศบาลตำบลไม้เรียง**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ประเด็นการประเมิน** | **มี**  **การดำเนินงาน** | **ไม่มี**  **การดำเนินงาน** |
| **ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** | 🗸 |  |
| 1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| 4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
|  |  |  |
| **ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| 7.มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาความสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| 8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |
| 9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจของท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 🗸 |  |
| 12.มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 🗸 |  |
| 13.มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 14.มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| 15.มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | 🗸 |  |
| 16.มีการอนุมัติประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| 17.มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| 18.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | 🗸 |  |

9

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลไม้เรียง โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1**.** ชื่อ เทศบาลตำบลไม้เรียง

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

🗹 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) □ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

□ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) □ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตาม**  **เทศบัญญัติ**  **(บาท)** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | | |
| **ดำเนิน**  **การแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนิน**  **การ** | **งบปกติ/**  **เงินอุดหนุน(บาท)** | **จ่ายขาดเงินสะสม(บาท)** |
| 1. | จัดทำปฏิทินประจำปี | 🗸 |  |  | 30,000 | 30,000 |  |
| 2. | สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง | 🗸 |  |  | 130,000 | 15,225 |  |

10

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลไม้เรียง โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

**1.** ชื่อ เทศบาลตำบลไม้เรียง

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

□ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) 🗹 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

□ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) □ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2564)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | **งบประมาณตาม**  **เทศบัญญัติ**  **(บาท)** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | |
| **ดำเนิน**  **การแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนิน**  **การ** | **งบปกติ/**  **เงินอุดหนุน(บาท)** | **จ่ายขาดเงินสะสม(บาท)** |
| 1. | เทคนิคการสำรวจภาคสนามการจัดการ  ข้อมูลภาคสนามและการเตรียมข้อมูล  ภาคสนามเพื่อการประเมินภาษี ตามพรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ | 🗸 |  |  | 114,000 | 25,954 |  |
| 2. | อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน | 🗸 |  |  | 578,400 | 575,000 |  |
| 3. | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 🗸 |  |  | 5,000 | 900 |  |

11

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลไม้เรียง โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

#### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

**1.** ชื่อ เทศบาลตำบลไม้เรียง

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

□ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) □ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

🗹 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) □ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **งบประมาณตาม**  **เทศบัญญัติ**  **(บาท)** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | |
| **ดำเนิน**  **การแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนิน**  **การ** |  | | **งบปกติ/**  **เงินอุดหนุน(บาท)** | **จ่ายขาดเงินสะสม(บาท)** |
| 1. | หนูน้อยท่องโลกกว้างเสริมสร้างพัฒนาการ | 🗸 |  |  | 15,000 | | 8,300 |  |
| 2. | ค่าอาหารเสริม (นม) | 🗸 |  |  | 576,000 | | 453,347.68 |  |
| 3. | เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น | 🗸 |  |  | 300,000 | | 254,938.70 |  |

12

**แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน)**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลไม้เรียง โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

1. เทศบาลตำบลไม้เรียง

2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

□ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) □ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

□ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) 🗹 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)**

**ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **ผลการดำเนินงาน** | | | | **งบประมาณตาม**  **เทศบัญญัติ**  **(บาท)** | **งบประมาณที่เบิกจ่าย** | | |
| **ดำเนิน**  **การแล้ว** | **อยู่ระหว่างดำเนิน**  **การ** | **ยังไม่ได้ดำเนิน**  **การ** |  | | **งบปกติ/**  **เงินอุดหนุน(บาท)** | **จ่ายขาดเงินสะสม(บาท)** |
| 1. | จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ | 🗸 |  |  | 80,000 | | 37,005 |  |
| 2. | จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | 🗸 |  |  | 30,000 | | 5,119 |  |
| 3. | ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลไม้เรียง | 🗸 |  |  | 100,000 | | 1,320 |  |
| 4. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | 🗸 |  |  | 24,000 | | 18,300 |  |
| 5. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุรายหัว) | 🗸 |  |  | 170,000 | | 131,800 |  |
| 6. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) | 🗸 |  |  | 16,000 | | 12,200 |  |
| 7. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | 🗸 |  |  | 16,000 | | 12,200 |  |

13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | งบประมาณตาม  เทศบัญญัติ  (บาท) | | งบประมาณที่เบิกจ่าย | | |
| ดำเนิน  การแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนิน  การ | ยังไม่ได้ดำเนิน  การ |  | | งบปกติ/  เงินอุดหนุน(บาท) | | จ่ายขาดเงินสะสม(บาท) |
| 8. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) | 🗸 |  |  | 34,400 | | 26,230 | |  |
| 9. | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร  สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | 🗸 |  |  | 490,000 | | 284,300 | |  |
| 10. | จัดตั้งศูนย์สำหรับกักกันหรือคุมไว้สังเกตผู้ที่ต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 🗸 |  |  | 40,515 | | 11,750 | |  |
| 11. | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ถนนสายหน้าสถานีรถไฟทานพอ-ถนนเจริญอุทิศ (เริ่มต้นสามแยกจันดีโลหะสิ้นสุดสามแยกโรงงานไม้เทียม) | 🗸 |  |  | 428,000 | | - | | กันเงิน  ปี63 |
| 12. | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ชุมชนหน้าวัดหาดสูงพัฒนา | 🗸 |  |  | 401,800 | | - | | กันเงิน  ปี63 |
| 13. | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ถนนทานพอ-นาเขลียง | 🗸 |  |  | 446,800 | | - | | กันเงิน  ปี63 |
| 14. | ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์บริเวณหลัง รร.  วัดหาดสูง |  | 🗸 |  | 312,000 | | - | | กันเงิน  ปี 63 |
| 15. | ปรับปรุงพร้อมต่อเติมห้องน้ำศาลาเฉลิมพระเกียรติชุมชนบ้านในทอนพัฒนา |  | 🗸 |  | 339,000 | | - | | กันเงิน  ปี 64 |
| 16. | ต่อเติมศาลาเฉลิมพระเกียรติชุมชนบ้านหนองตรุด |  | 🗸 |  | 214,000 | | - | | กันเงิน  ปี 64 |
| 17. | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 🗸 |  |  | 3,373,600 | | 3,294,100 | |  |
| 18. | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 🗸 |  |  | 580,000 | | 556,000 | |  |
| 19. | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 🗸 |  |  | 48,000 | | 48,000 | |  |

14

**การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)**

**ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ 2564**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **จำนวนโครงการ** | |
| **จำนวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**  **(พ.ศ.2561 -2565)** | **โครงการที่ได้ปฎิบัติ** |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 16 | - |
| 2.ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 39 | 12 |
| 3.ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ | 12 | 1 |
| 4.ด้านเศรษฐกิจ | 5 | 1 |
| 5.ด้านสังคมชุมชน | 27 | 4 |
| 6.ด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารจัดการ  บ้านเมืองที่ดี | 8 | 3 |
| **รวมทั้งหมด** | 107 | 21 |
| **คิดเป็นร้อยละ** | **19.62** | |

15

**ส่วนที่ 3**

**สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564**

1. **ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน**
   1. **แผนงานเคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** |  |
| 1.ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ LED ถนนสายหน้าสถานีรถไฟ  ทานพอ-ถนนเจริญอารีย์อุทิศ | 428,000 | 229,400 | งบ 63  เบิกจ่าย 64 |
| 2.ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ชุมชนหน้าวัดหาดสูงพัฒนา | 401,800 | 292,640 | งบ 63  เบิกจ่าย 64 |
| 3.ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ถนนทานพอ -  นาเขลียง | 446,800 | 324,880 | งบ 63  เบิกจ่าย 64 |
| 4.ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์บริเวณหลัง รร.วัดหาดสูง | 312,000 | - | กันเงิน |
| 5.ปรับปรุงพร้อมต่อเติมห้องน้ำศาลาเฉลิมพระเกียรติชุมชน  บ้านในทอนพัฒนา | 339,000 | - | กันเงิน |
| 6.ต่อเติมศาลาเฉลิมพระเกียรติชุมชนบ้านหนองตรุด | 214,000 | - | กันเงิน |

**2. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม**

**2.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** |
| 1.ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ | 15,000 | - |  |
| 2.พัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบล  ไม้เรียง | 10,000 | - |  |
| 3.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกิจกรรม  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 34,400 | 26,230 |  |
| 4.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | 24,000 | 18,300 |  |
| 5.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุรายหัว) | 170,000 | 131,800 |  |
| 6.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน) | 16,000 | 12,200 |  |
| 6.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | 16,000 | 12,200 |  |
| 7.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) | 490,000 | 284,300 |  |
| 8.ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้ปกครอง | 2,000 | - |  |
| 9.หนูน้อยท่องโลกกว้างเสริมพัฒนาการ | 10,000 | 8,300 |  |

16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** |
| 10.อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 578,400 | 575,000 |  |
| 11..อาหารเสริม(นม) | 576,000 | 453,347.68 |  |
| 12.ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน กีฬาและนันทนาการ | 4,500 | - |  |

**2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** |
| 1.วันสำคัญ | 4,000 | - |  |
| 2.แข่งขันกีฬาเทศบาล ประจำปี | 250,000 | - |  |
| 3.จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในอำเภอ ท้องถิ่นอื่น  หรือจังหวัด | 25,000 | - |  |
| 4.เด็กไทยวัยใสใส่ใจจริยธรรม | 20,000 | - |  |
| 5.ฝึกอบรมกีฬาแก่เด็กและเยาวชน | 15,000 | - |  |
| 6.อบรมดนตรีไทย | 15,000 | - |  |
| 7.อบรมดนตรีสากล | 10,000 | - |  |
| 8.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวัฒนธรรมท้องถิ่น | 20,000 | - |  |
| 9.กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญแห่งชาติ | 30,000 | - |  |
| 10.สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง”ทานพอ” | 130,000 | 15,225 |  |
| 11.สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ “ทานพอ” | 150,000 | - |  |
| 12.เงินอุดหนุนโครงการประเพณีเดือนสิบ ประจำปี | 30,000 | - |  |
| 13.ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ | 6,500 | - |  |
| 14.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 70,000 | 900 |  |

**2.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** |
| 1.จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ | 80,000 | 37,005 |  |
| 2.จัดงานวันท้องถิ่นไทย | 5,000 | - |  |

17

**3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ**

**3.1 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** |
| 1.ชุมชนปลอดขยะ | 37,000 | - |  |
| 2.จัดตั้งศูนย์สำหรับกักกันหรือคุมไว้สังเกตผู้ที่ต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC - 19) | 40,515 | 11,750 |  |
| 3.สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี | 15,000 | - |  |
| 4.พระราชดำริด้านสาธารณสุข | 20,000 | - |  |
| 5.พระราชดำริด้านสาธารณสุข | 100,000 | - | อุดหนุนชุมชน |
| 6.ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม | 2,000 | - |  |

**4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ**

**4.1 แผนงานบริหารทั่วไป**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** |
| 1.เทคนิคการสำรวจภาคสนาม การจัดการข้อมูลภาคสนามและเตรียมข้อมูลภาคสนามเพื่อการประเมินภาษี ตามพรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การตั้งลูกหนี้ค้างชำระภาษีแต่ละประเภท | 114,000 | 25,954 |  |

**5. ยุทธศาสตร์สังคมชุมชน**

**5.1 แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** |
| 1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 3,373,600 | 3,294,100 |  |
| 2.เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 580,000 | 556,000 |  |
| 3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 48,000 | 48,000 |  |
| 4.สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน | 50,000 | - |  |

18

**5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** |
| 1.ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลไม้เรียง | 100,000 | 1,320 |  |
| 2.ซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 15,000 | - |  |
| 3.ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุบัติเหตุทางถนน | 50,000 | - |  |
| 4.ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลไม้เรียง | 50,000 | - |  |
| 5.ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก) | 22,000 | - |  |

**5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** |
| 1.ฝึกอบรมอาชีพเสริม | 30,000 | - |  |
| 2.พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ | 200,000 | - |  |
| 3.รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด | 30,000 | - |  |
| 4.ส่งเสริมความรู้และการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 250,000 | - |  |
| 5.สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล ไม้เรียง (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) | 10,000 | - |  |
| 6.สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล ไม้เรียง “เด็กไทยโตไปไม่โกง” | 10,000 | - |  |
| 7.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไม้เรียง | 83,700 | - |  |

19

**6. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

**6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ** | | **หมายเหตุ** |
| **ตั้งไว้** | **จ่ายจริง** |
| 1.จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล | 30,000 | 5,119 |  |
| 2.พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน | 110,000 | - |  |
| 3.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | 20,000 | - |  |
| 4.จัดทำปฏิทินประจำปี | 30,000 | 30,000 |  |
| 5.เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้เรียง | 300,000 | 254,938.70 |  |
| 6.จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ | 30,000 | - |  |
| 7.โครงการอบรมให้ความรู้ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 | 10,000 | - |  |
| 8.ครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียง | 21,100 | 17,250 |  |

20

21

**แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**(พ.ศ. 2561 - 2565)**

**และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณ 2564**

22

**สรุปผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2564**

**โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน รายละเอียดดังนี้**

**โครงการที่กันเงินปี 63 (เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564)**

1. ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ LED ถนนสายหน้าสถานีรถไฟทานพอ-ถนนเจริญอารีย์อุทิศ (กันเงินปี 63)
2. ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ชุมชนหน้าวัดหาดสูงพัฒนา (กันเงินปี 63)
3. ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะหลอด LED ถนนทานพอ – นาเขลียง (กันเงินปี 63)

**โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายงบประมาณ**

1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)

3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าวัสดุรายหัว)

4.สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)

5. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)

6. .สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)

7. หนูน้อยท่องโลกกว้างเสริมพัฒนาการ

8.อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

9.อาหารเสริม(นม)

10.สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง”ทานพอ”

11.จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

12.จัดตั้งศูนย์สำหรับกักกันหรือคุมไว้สังเกตผู้ที่ต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVIC - 19)

13.เทคนิคการสำรวจภาคสนาม การจัดการข้อมูลภาคสนามและเตรียมข้อมูลภาคสนามเพื่อการประเมินภาษี ตามพรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การตั้งลูกหนี้ค้างชำระภาษีแต่ละประเภท

14.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

16.เบี้ยยังชีพผู้พิการ

16.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

17.ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลไม้เรียง

18.จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

19.จัดทำปฏิทินประจำปี

20.เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไม้เรียง

21.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

**ครุภัณฑ์ (บริการสาธารณะ) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ /เบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนการ**

**ดำเนินงาน จำนวน 1 รายการ ดังนี้**

1.ครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียง

23

**โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/กันเงิน จำนวน 3 โครงการ รายละเอียดดังนี้**

1. ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์บริเวณหลังโรงเรียนวัดหาดสูง(กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)

2. ปรับปรุงพร้อมต่อเติมห้องน้ำศาลาเฉลิมพระเกียรติชุมชนบ้านในทอนพัฒนา(กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)

3. ต่อเติมศาลาเฉลิมพระเกียรติชุมชนบ้านหนองตรุด(กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี)

**โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก รายละเอียดดังนี้**

1. จัดงานวันท้องถิ่นไทย

2. จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์

3. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน

4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

5. อบรมให้ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

6. ซักซ้อมแผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7. ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก)

8. ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุบัติเหตุทางถนน

9. ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลไม้เรียง

10. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็ก

และเยาวชน กีฬาและนันทนาการ

11. ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ

12. พัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลไม้เรียง

13. ก้าวแรกแห่งความสำเร็จ

14. จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

15. ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม

16. วันสำคัญ

17. ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้ปกครอง

18. ชุมชนปลอดขยะ

19. สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ

กรมพระศรีสวางควัฒนาวรขัตติยราชนารี

20. ฝึกอบรมอาชีพเสริม

21. พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

22. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

23. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไม้เรียง

24. ส่งเสริมความรู้และการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

25. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลไม้เรียง (กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

26. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลไม้เรียง (เด็กไทยโตไปไม่โกง)

27. แข่งขันกีฬาเทศบาลประจำปี

28. จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในอำเภอ ท้องถิ่นอื่นหรือจังหวัด

29. เด็กไทยวัยใสใส่ใจจริยธรรม

24

30. ฝึกอบรมกีฬาแก่เด็กและเยาวชน

31. ฝึกอบรมดนตรีไทย

32. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวัฒนธรรมท้องถิ่น

33. อบรมดนตรีสากล

34. จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญแห่งชาติ

35. สืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีสงกรานต์ “ทานพอ”

36. เงินอุดหนุนประเพณีเดือนสิบ ประจำปี

37. พระราชดำริด้านสาธารณสุข

38. พระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนชุมชน)

40.สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปีงบประมาณ 2564 แยกเป็นรายไตรมาส**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **ไตรมาสที่1**  **(ต.ค.63-ธ.ค.64)** | | **ไตรมาสที่ 2**  **(ม.ค.64-มี.ค.64)** | | **ไตรมาสที่ 3**  **(เม.ย.64-มิ.ย.64)** | | **ไตรมาสที่ 4**  **(ก.ค.64-ก.ย.64)** | | **รวม** | |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวน**  **โครงการ** | **งบประมาณ** |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม | 1 | 123,684.38 | 1 | 578,000 | 2 | 461,647.68 | 7 | 563,030 | 11 | 1,726,362.06 |
| 3.ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ |  |  |  |  |  |  | 1 | 11,750 | 1 | 11,750 |
| 4.ด้านเศรษฐกิจ |  |  | 1 | 25,954 |  |  |  |  | 1 | 25,954 |
| 5.ด้านสังคมชุมชน |  |  |  |  |  |  | 4 | 3,899,420 | 4 | 3,899,420 |
| 6.ด้านการสร้างธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 1 | 30,000 |  |  | 1 | 254,938.70 | 1 | 24,881 | 3 | 309,819.70 |
| **รวม** | **2** | **153,684.38** | **2** | **603,954** | **3** | **746,586.38** | **13** | **4,499,081** | **20** | **5,973,305.76** |